## General
Actividad | 07-13 Abril | 14-20 Abril | 21-27 Abril | 28 Abril - 04 Mayo | 05-11 Mayo | 12-18 Mayo | 19-25 Mayo | 26 Mayo - 01 Junio | 02-08 Junio | 09-15 Junio | 16-22 Junio
Levantamiento de Requerimientos
Elaboración de Plan de Trabajo
Diseño de la Arquitectura
Diseño de la Interfaz de Usuario
Desarrollo de la Aplicación
Desarrollo de la API
Testing
Corrección de Errores
Documentación Técnica
Preparación del Paquete de Entrega

## Con detalle de desarrollo
Actividad | 07-13 Abril | 14-20 Abril | 21-27 Abril | 28 Abril - 04 Mayo | 05-11 Mayo | 12-18 Mayo | 19-25 Mayo | 26 Mayo - 01 Junio | 02-08 Junio | 09-15 Junio | 16-22 Junio
Levantamiento de Requerimientos
Elaboración de Plan de Trabajo
Diseño de la Arquitectura
Diseño de la Interfaz de Usuario
Instalaciones y Configuraciones Ionic
Instalaciones y Configuraciones FastAPI
Instalación Base de Datos
Sincronización DB - API - APP
Ruta de Registro de Usuario
Registro de Usuario
Ruta de Login
Login
Integración API Google (Google Maps, Calendar, etc.)
Integración elementos nativos Android (giroscopio, gps, etc.)
Sesión persistente
Diferenciación de perfiles
Diferenciación de perfiles
Asociación de Grupo Familiar
Asociación de Grupo Familiar
Eventos
Eventos
Rutinas
Rutinas
Alertas
Alertas
Funcionalidades Offline
Funcionalidades Offline
Historial de eventos y rutinas
Historial de eventos y rutinas
Manejo de perfil de usuario
Manejo de perfil de usuario
Modo silencioso
Diseño y terminaciones estéticas
Testing
Corrección de Errores
Documentación Técnica
Preparación del Paquete de Entrega