## Propuesta Casos de Prueba
ID Test | ID Req | Macromódulo | Módulo | Severidad | Tarea | Descripción | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Prioridad | Fecha de ejecución | Tester
TC01 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | UI Registro | Verificar que todos los campos requeridos aparecen en la pantalla de registro | Abrir la app y navegar al registro de usuario | Se muestran campos: nombres, apellidos, teléfono, correo, contraseña (x2), dirección, adicional dirección, fecha nacimiento | Pendiente
TC02 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación campos obligatorios | Validar comportamiento al omitir campos requeridos | Dejar vacío uno o más campos requeridos y presionar "Registrar" | Se muestran mensajes de error bajo cada campo faltante | Pendiente
TC03 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Validación de formato de correo | Verificar formato de correo ingresado | Escribir un correo inválido (ej. "usuario@") y presionar "Registrar" | Se muestra mensaje de error indicando formato inválido | Pendiente
TC04 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación contraseña | Comprobar que se exige coincidencia entre contraseñas | Ingresar dos contraseñas distintas y enviar el formulario | Se muestra mensaje indicando que las contraseñas no coinciden | Pendiente
TC05 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Integración Google Maps | Probar integración con Google Places | Escribir dirección en el campo correspondiente y seleccionar una sugerencia | El campo se completa con la dirección seleccionada | Pendiente
TC06 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación de datos únicos (API) | Validar comportamiento al registrar datos repetidos | Intentar registrar con un correo y/o teléfono ya existente en la BD | API responde con error indicando duplicado de datos | Pendiente
TC07 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Registro exitoso (API + DB) | Validar flujo completo de registro válido | Ingresar todos los campos correctamente con datos únicos y presionar "Registrar" | El usuario se registra exitosamente (respuesta 201) y se guarda en la BD | Pendiente
TC08 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Revisión de datos en base de datos | Verificar persistencia en la base de datos | Ejecutar un SELECT sobre la tabla usuarios tras registro exitoso | Los datos coinciden con los ingresados desde el cliente | Pendiente
TC09 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Validación de campos opcionales | Verificar que el campo adicional de dirección sea opcional | Dejar vacío el campo "adicional dirección" y registrar usuario | El registro se completa correctamente | Obsoleto
TC10 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Mensaje de éxito | Verificar mensaje mostrado al usuario tras registro correcto | Realizar un registro exitoso | Se muestra mensaje de éxito tipo "Usuario registrado correctamente" | Obsoleto
TC11 | NF02 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Accesibilidad UI | Evaluar accesibilidad visual de la interfaz | Observar en distintos dispositivos o emuladores el tamaño de botones y texto | Tipografía clara, botones grandes y contraste suficiente | Pendiente
TC12 | NF04 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Seguridad – Contraseña enmascarada | Verificar enmascaramiento de campo de contraseña | Escribir una contraseña en el campo correspondiente | Los caracteres son reemplazados por símbolos (●●●) | Pendiente
TC13 | NF01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Sesión persistente tras registro | Validar que se mantiene sesión iniciada tras cerrar y abrir app | Registrar usuario, cerrar app y volver a abrir sin cerrar sesión | Usuario sigue autenticado automáticamente | Pendiente
TC14 | NF05 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Rendimiento de API | Evaluar el tiempo de respuesta del endpoint de registro | Enviar solicitud de registro con datos válidos y medir el tiempo de respuesta con herramienta como Postman o consola del navegador | El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos | Pendiente
TC15 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Manejo de errores API | Validar manejo adecuado de errores al enviar datos inválidos | Enviar solicitud a la API con datos vacíos, malformateados o inválidos directamente | La API responde con status 400 y un mensaje de error claro y estructurado en formato JSON | Pendiente
TC16 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | UI Login | Verificar que el formulario de login se visualiza correctamente | Abrir la app y navegar a la pantalla de inicio de sesión | Se visualizan campos para correo, contraseña y botón “Ingresar” | Pendiente
TC17 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Validación campos vacíos | Validar mensajes de error si los campos están vacíos | Presionar “Ingresar” sin escribir correo ni contraseña | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios | Pendiente
TC18 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Validación formato de correo | Verificar validación de correo con formato incorrecto | Escribir "usuario@" como correo y una contraseña cualquiera, luego presionar “Ingresar” | Se muestra mensaje indicando correo inválido | Pendiente
TC19 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Login exitoso (API + App) | Validar flujo completo de inicio de sesión válido | Ingresar correo y contraseña válidos y presionar “Ingresar” | El usuario accede a la app y es redirigido a la pantalla principal | Pendiente
TC20 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Login fallido (credenciales) | Validar comportamiento con credenciales incorrectas | Ingresar correo válido y contraseña incorrecta, luego presionar “Ingresar” | Se muestra mensaje tipo "Credenciales inválidas" | Pendiente
TC21 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Token generado (API) | Validar que el backend genera token tras login exitoso | Hacer login con Postman y revisar si la respuesta JSON contiene token de acceso | Respuesta JSON contiene campo "token" válido | Pendiente
TC22 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Almacenamiento de token local | Validar que el token se guarda en la base de datos local | Iniciar sesión con usuario válido y verificar almacenamiento local (SQLite o similar) | El token queda almacenado correctamente en la DB local | Pendiente
TC23 | NF01 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Sesión persistente tras login | Validar que el usuario sigue logueado tras cerrar y reabrir la app | Iniciar sesión, cerrar la app (sin cerrar sesión), volver a abrirla | El usuario sigue autenticado | Pendiente
TC24 | NF04 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Seguridad – ocultar contraseña | Verificar que el campo de contraseña está enmascarado | Escribir una contraseña en el campo correspondiente | Los caracteres se muestran como puntos o símbolos | Obsoleto
TC25 | NF05 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Tiempo de respuesta de login API | Evaluar velocidad de respuesta del login desde la API | Realizar login válido desde Postman o navegador con cronómetro | La API responde en menos de 2 segundos | Pendiente
TC26 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Redirección tras login exitoso | Validar navegación al inicio exitoso | Iniciar sesión con credenciales válidas | Se redirige automáticamente a la pantalla principal | Pendiente
TC27 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Mensaje de error API | Verificar mensaje de error estructurado desde el backend | Hacer login con usuario no registrado | API responde con status 401 y mensaje tipo: {"error": "Credenciales inválidas"} | Pendiente
TC28 | NF02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Accesibilidad visual login | Evaluar accesibilidad de la pantalla de login | Verificar tamaño y contraste de campos, botones y tipografía | Botones grandes, texto legible y buen contraste | Pendiente
TC29 | NF01 | Usuarios | Autenticación persistente | Media | Sesión persistente tras cierre de app | Validar que la sesión del usuario permanece activa al cerrar y abrir la app | Iniciar sesión, cerrar completamente la app (sin cerrar sesión) y volver a abrirla | El usuario sigue autenticado sin necesidad de volver a ingresar credenciales | Obsoleto
TC30 | NF01 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Pérdida de sesión al borrar caché | Verificar que al borrar caché y datos, la sesión se pierde | Iniciar sesión, luego borrar datos y caché de la app desde el celular, abrir la app | Se muestra pantalla de login al abrir la app nuevamente | Pendiente
TC31 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Cierre manual de sesión | Validar comportamiento al cerrar sesión desde la app | Iniciar sesión, luego presionar “Cerrar sesión” desde la app | El usuario es deslogueado y redirigido a pantalla de login | Pendiente
TC32 | NF02 | Usuarios | Autenticación persistente | Baja | Accesibilidad visual del botón cerrar sesión | Verificar que el botón para cerrar sesión esté visible y accesible | Navegar a la pantalla principal tras el login y ubicar botón de cerrar sesión | Botón legible, con buen contraste y tamaño adecuado | Obsoleto
TC33 | NF05 | Usuarios | Autenticación persistente | Media | Tiempo de verificación de sesión activa | Medir el tiempo que tarda en validarse la sesión al abrir la app | Abrir app tras cerrar completamente y cronometrar carga de la pantalla principal | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Obsoleto
TC34 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Acceso a contenido restringido sin sesión | Validar que no se puede acceder a la app sin estar autenticado | Forzar acceso directo a pantalla principal sin estar logueado | El usuario es redirigido automáticamente a la pantalla de login | Pendiente
TC35 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Media | Validar reautenticación tras reinstalar app | Verificar si al desinstalar y volver a instalar la app se requiere login | Iniciar sesión, desinstalar la app, reinstalarla y abrirla | La app solicita nuevamente login | Pendiente
TC36 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Permiso acceso a contactos | Verificar solicitud de permisos para acceder a contactos | Instalar y abrir app por primera vez, acceder a pantalla de familiares | App solicita permiso para acceder a los contactos | Pendiente
TC37 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Comparación con usuarios registrados | Validar que los números de contacto se comparen con los usuarios familiares registrados | Iniciar sesión con un adulto mayor que tenga contactos en común con familiares registrados | Se muestran los contactos que coinciden como usuarios tipo familiar | Pendiente
TC38 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Normalización de números | Validar que los números se normalicen antes de comparar | Ingresar contactos con formatos variados (+569, 9, 569, etc.) | Todos los números son normalizados para comparación sin errores | Pendiente
TC39 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Visualización de lista | Verificar que se muestra la lista de contactos familiares coincidentes | Acceder a la pantalla de familiares tras otorgar permisos | Se visualiza una lista con nombre e info de los contactos coincidentes | Pendiente
TC40 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Caso sin coincidencias | Validar comportamiento cuando no hay contactos coincidentes | Acceder a la pantalla de familiares con una lista sin coincidencias | Se muestra mensaje tipo: “No hay contactos registrados en la app” | Obsoleto
TC41 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Visualización de nombres correctos | Verificar que se muestran correctamente los nombres de los contactos coincidentes | Comparar visualización de nombre en la app con nombre del contacto | Se visualiza correctamente el nombre como está en el contacto | No realizado
TC42 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Integración con backend | Validar que la app consulta correctamente a la API para obtener usuarios familiares | Acceder a la pantalla con conexión activa | App hace llamada GET a la API y recibe lista de usuarios familiares | Pendiente
TC43 | NF05 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Rendimiento de comparación | Evaluar tiempo de respuesta al comparar contactos locales con los del backend | Acceder a la pantalla con 100+ contactos | La comparación y carga toma menos de 3 segundos | Pendiente
TC44 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Mostrar tipo de usuario familiar | Validar que el campo "tipo_usuario" recibido desde la API se muestre correctamente | Ver respuesta desde Postman y verificar en pantalla | En la UI aparece, por ejemplo: “Familiar (cuidador)” u otro tipo válido | Pendiente
TC45 | NF02 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Accesibilidad de la pantalla | Evaluar contraste, tamaños y legibilidad en la UI de familiares | Observar la pantalla en distintos tamaños de pantalla | Tipografía legible, contraste adecuado y botones accesibles | Pendiente
TC46 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Prueba con múltiples contactos coincidentes | Verificar comportamiento con múltiples coincidencias | Ingresar 5 contactos coincidentes con usuarios familiares registrados | Todos los contactos coincidentes se visualizan correctamente | Pendiente
TC47 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Error en backend | Validar manejo de error al fallar la API de familiares | Simular falla de la API (offline o respuesta 500) y acceder a pantalla | Se muestra mensaje de error: “No se pudieron cargar los datos” | Pendiente
TC48 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Mensaje de carga | Verificar que se muestre mensaje mientras se cargan los datos | Acceder a la pantalla con internet lento | Se muestra indicador de carga (“Cargando…” o similar) hasta que aparecen los datos | Pendiente
TC49 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Visualización de usuarios familiares coincidentes | Verificar que se muestren solo usuarios tipo familiar que coincidan con contactos del usuario | Acceder a pantalla de agregar familiares con contactos en el dispositivo | Se muestran solo usuarios tipo familiar que coinciden por número con los contactos | Pendiente
TC50 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Distinción de familiares ya agregados | Validar que se muestre marca visual para familiares ya agregados | Acceder a pantalla con al menos un familiar previamente agregado | El familiar ya agregado aparece con una marca tipo “Ya agregado” | Pendiente
TC51 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Selección múltiple | Validar que se puedan seleccionar varios familiares a la vez | Seleccionar 2 o más usuarios tipo familiar y presionar guardar | Los seleccionados son guardados exitosamente como familiares | Pendiente
TC52 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Guardar familiares (API + DB) | Validar el guardado de familiares seleccionados en la base de datos | Seleccionar familiares, presionar “Guardar” y revisar en la DB | Se insertan registros en la tabla correspondiente con ID del adulto mayor y familiares | Pendiente
TC53 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Obtener ID de usuario logueado | Verificar que se use correctamente el ID del adulto mayor desde la BD local | Iniciar sesión, acceder a la pantalla y guardar familiares | Se usa el ID correcto del usuario adulto mayor para guardar los vínculos | Pendiente
TC54 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Validación de tipo de usuario (servidor) | Validar que solo se puedan agregar usuarios tipo familiar | Enviar a la API una solicitud manual (Postman) con un usuario tipo no familiar | La API rechaza la operación con un error y mensaje tipo: “Tipo de usuario inválido” | Pendiente
TC55 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Baja | Mensaje de éxito | Verificar mensaje tras agregar familiares correctamente | Guardar al menos un familiar | Se muestra mensaje tipo “Familiares guardados exitosamente” | Obsoleto
TC56 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Mensaje de error en fallo API | Validar que se muestre mensaje si falla la conexión al guardar | Simular error de conexión o respuesta 500 desde API y presionar “Guardar” | Se muestra mensaje tipo “Error al guardar familiares” | Pendiente
TC57 | NF05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Rendimiento al mostrar coincidencias | Medir el tiempo de carga de contactos coincidentes en pantalla | Acceder con 100+ contactos sincronizados | La lista se carga en menos de 3 segundos | Pendiente
TC58 | NF02 | Familiares | Agregar familiares | Baja | Accesibilidad visual | Verificar accesibilidad en la pantalla de agregar familiares | Verificar tamaño de botones, etiquetas y contraste | Todo es legible, de tamaño adecuado y con contraste suficiente | Pendiente
TC59 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Comprobación de actualización | Validar que al volver a ingresar a la pantalla, se reflejen los familiares recientemente agregados | Agregar familiares, volver atrás y reingresar a la pantalla | Se ven los mismos familiares marcados como ya agregados | Obsoleto
TC60 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Evitar duplicación en tabla familiar | Validar que no se creen entradas duplicadas si se intenta agregar de nuevo un familiar ya agregado | Seleccionar un familiar ya agregado y presionar guardar | El sistema evita duplicados y responde con mensaje adecuado o ignora | No realizado
TC61 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Eliminar familiar (App + API) | Validar eliminación correcta de familiar desde la app | Presionar botón eliminar en un familiar del grupo | El familiar desaparece de la pantalla y se elimina en la BD | Pendiente
TC62 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Eliminación en base de datos | Confirmar que el registro fue eliminado correctamente en la DB | Eliminar un familiar desde la app y consultar la tabla familiar | El registro correspondiente no aparece en la tabla | Pendiente
TC63 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Confirmación visual | Verificar que desaparezca inmediatamente de la UI tras eliminación | Eliminar un familiar desde la lista | El ítem eliminado se oculta o desaparece sin recargar manualmente | Pendiente
TC64 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Validación de relación antes de eliminar | Verificar que solo se puedan eliminar familiares agregados por el usuario actual | Intentar eliminar un familiar no vinculado (via Postman) | API responde con error tipo "No autorizado o no existe relación" | Pendiente
TC65 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Baja | Mensaje de éxito | Validar mensaje de confirmación tras eliminar un familiar | Eliminar un familiar normalmente | Se muestra mensaje tipo "Familiar eliminado correctamente" | Obsoleto
TC66 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Manejo de error al eliminar | Simular error de red o backend durante la operación | Desconectar internet y presionar botón eliminar | Se muestra mensaje de error tipo “No se pudo eliminar, inténtalo nuevamente” | Pendiente
TC67 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Botón eliminar funcional | Verificar que el botón eliminar funciona para cada familiar en la lista | Acceder a la pantalla con al menos 2 familiares y eliminar ambos uno a uno | Ambos familiares son eliminados correctamente sin afectar a los demás | Obsoleto
TC68 | NF05 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Tiempo de respuesta de eliminación | Evaluar tiempo de respuesta de la API tras solicitud de eliminación | Medir con Postman o herramientas de red tras eliminar un familiar | El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos | Pendiente
TC69 | NF02 | Familiares | Eliminar familiares | Baja | Accesibilidad botón eliminar | Validar accesibilidad del botón eliminar | Revisar tamaño, color y visibilidad del botón en la pantalla | El botón es claramente visible, accesible y legible | Pendiente
TC70 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Protección ante eliminación duplicada | Intentar eliminar el mismo familiar dos veces rápidamente | Presionar dos veces el botón eliminar antes de recargar | La segunda acción no genera error grave ni rompe la lógica; API responde que ya no existe | No realizado
TC71 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Validación campos obligatorios | Verificar mensajes de error al dejar campos vacíos | Intentar guardar evento sin título o sin fecha/hora | Se muestran mensajes indicando campos requeridos | Pendiente
TC72 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Formato de fecha/hora | Validar que no se permita guardar con formatos incorrectos | Ingresar texto inválido como fecha o hora y guardar | Se muestra mensaje tipo "Formato de fecha/hora inválido" | Pendiente
TC73 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Crear evento exitoso (App + API) | Validar que se cree evento correctamente | Ingresar datos válidos y presionar “Guardar” | El evento se registra exitosamente y API responde con status 201 | Pendiente
TC74 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Validación de fecha en el pasado | Verificar que no se permitan eventos en el pasado | Seleccionar fecha anterior al día actual y guardar | Se muestra mensaje de error tipo "La fecha debe ser futura" | Pendiente
TC75 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Guardado en la base de datos | Verificar persistencia de evento tras creación | Crear evento y consultar tabla de eventos | El evento aparece correctamente con los datos ingresados | Pendiente
TC76 | F07 | Eventos | Crear evento | Baja | Mensaje de éxito | Verificar mensaje mostrado al guardar correctamente | Crear evento válido y guardar | Se muestra mensaje tipo "Evento creado correctamente" | Obsoleto
TC77 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Relación con usuario adulto mayor | Verificar que el evento se relacione con el usuario logueado | Crear evento, luego consultar DB y revisar campo usuario_id | El evento se asocia al ID del usuario logueado | No realizado
TC78 | NF01 | Eventos | Crear evento | Media | Persistencia de datos en app cerrada | Validar que el evento sigue guardado tras cerrar y reabrir app | Crear evento, cerrar app, volver a abrir y revisar lista | El evento sigue apareciendo normalmente | Pendiente
TC79 | NF04 | Eventos | Crear evento | Baja | Seguridad – Validación en backend | Asegurar que sólo usuarios válidos puedan crear eventos | Simular evento con usuario_id falso (vía Postman) | API responde con error tipo "Usuario no autorizado" | Obsoleto
TC80 | NF05 | Eventos | Crear evento | Media | Tiempo de respuesta API | Medir tiempo de creación de evento con herramientas como Postman | Enviar evento y medir tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos | Pendiente
TC81 | NF02 | Eventos | Crear evento | Baja | Accesibilidad en pantalla crear evento | Verificar accesibilidad visual de campos y botón "Guardar" | Evaluar contraste, tamaño y claridad de texto/botones | Todo legible, buen contraste y elementos accesibles | Pendiente
TC82 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Manejo de error API | Probar comportamiento si la API no está disponible | Desconectar red y guardar un evento | Se muestra mensaje tipo "Error de conexión" sin romper la app | Pendiente
TC83 | F07 | Eventos | Crear evento | Baja | Calendario interactivo | Verificar funcionamiento del calendario para selección de fecha | Interactuar con calendario en pantalla crear evento | Se puede seleccionar fácilmente la fecha y hora del evento | Pendiente
TC84 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Alta | Cargar eventos para adulto mayor | Verificar que se muestren todos los eventos del adulto mayor logueado | Iniciar sesión como adulto mayor y abrir calendario | Se muestran todos sus eventos correctamente | Pendiente
TC85 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Alta | Cargar eventos para familiar | Verificar que el familiar vea solo eventos del adulto mayor que lo agregó | Iniciar sesión como familiar, acceder a calendario | Se muestran eventos del adulto mayor correspondiente | Pendiente
TC86 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Detalle de evento | Validar que al seleccionar un evento se muestre el detalle completo | Tocar un evento en el calendario | Se redirige a pantalla con datos: título, fecha, hora, descripción | Pendiente
TC87 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Validación de pertenencia | Asegurar que no se puedan ver eventos de otros usuarios sin permiso | Forzar ruta de evento ajeno vía Postman | API responde con error tipo "Acceso no autorizado" | Pendiente
TC88 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Baja | Visualización vacía | Comprobar mensaje si no hay eventos disponibles | Iniciar sesión sin eventos creados | Se muestra mensaje tipo “No hay eventos aún” | No realizado
TC89 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Baja | Mapeo correcto en calendario | Verificar que los eventos aparezcan en los días correctos | Crear eventos en distintas fechas y abrir calendario | Los eventos aparecen correctamente posicionados | Pendiente
TC90 | NF05 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Rendimiento carga eventos | Evaluar tiempo de respuesta al cargar múltiples eventos | Iniciar sesión y abrir calendario con muchos eventos | Eventos se cargan en menos de 2 segundos | Pendiente
TC91 | NF01 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Persistencia de visualización | Validar que los eventos sigan visibles tras cerrar y reabrir app | Abrir app, ir al calendario, cerrar y volver a abrir | Los eventos continúan visibles sin recarga manual | Pendiente
TC92 | NF04 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Seguridad en obtención de eventos | Verificar que las rutas GET exijan token válido | Enviar solicitud sin token o con token inválido | API responde con status 401: "Token inválido o ausente" | Pendiente
TC93 | NF02 | Eventos | Visualizar eventos | Baja | Accesibilidad visual calendario | Evaluar legibilidad de calendario y eventos en pantalla | Abrir calendario y revisar tamaño, contraste y claridad | Elementos legibles, buena distribución visual | Pendiente
TC94 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Filtrado de eventos por usuario | Validar que cada usuario vea sólo sus eventos | Iniciar sesión como distintos usuarios y revisar eventos mostrados | Cada usuario sólo ve sus propios eventos (o relacionados si es familiar) | Pendiente
TC95 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Notificación a 30 min | Validar que se dispare la notificación 30 min antes del evento | Crear evento con hora próxima (ej. en 31 min) y esperar | A los 30 min previos al evento, se recibe notificación push | Pendiente
TC96 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Modalidad segundo plano | Verificar que se reciba la notificación aunque la app esté cerrada | Cerrar la app después de agendar evento próximo | La notificación se lanza 30 min antes del evento | Pendiente
TC97 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Contenido de notificación | Verificar que la notificación incluya detalles útiles del evento | Agendar evento y esperar notificación | Mensaje incluye título del evento, hora y mensaje personalizado | Pendiente
TC98 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Consulta periódica | Validar que la app consulta la API cada 10 min en segundo plano | Activar logs o debug en la app y esperar 10 min | Se registra consulta periódica al endpoint de eventos próximos | No realizado
TC99 | NF03 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Notificación sonora y vibración | Verificar que se emita sonido, vibración y mensaje hablado | Crear evento próximo, activar volumen y vibración | El teléfono vibra, suena y reproduce mensaje al cumplirse | Pendiente
TC100 | NF01 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Persistencia en segundo plano | Validar que el servicio de recordatorios siga funcionando tras cerrar app | Agendar evento, cerrar app completamente y esperar | La notificación se recibe correctamente | Obsoleto
TC101 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Lógica de filtrado de eventos | Validar que sólo se consulten eventos dentro del rango de 30 min | Usar Postman para consultar ruta de eventos próximos con distintos datos | Solo se retornan eventos cuya hora de inicio esté entre ahora y 30 min | Pendiente
TC102 | NF05 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Tiempo de respuesta de API de recordatorios | Evaluar latencia al consultar eventos próximos | Medir tiempo de respuesta con Postman cada 10 min | API responde en menos de 2 segundos | Pendiente
TC103 | NF02 | Eventos | Recordatorio de eventos | Baja | Accesibilidad de notificaciones | Verificar que la notificación sea visible y comprensible para adultos mayores | Observar notificación en distintos tamaños de pantalla | Tipografía clara, mensaje legible y botones accesibles si los hay | Pendiente
TC104 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Acceso a evento | Validar que el usuario pueda acceder al detalle de un evento desde el calendario | Crear evento, luego hacer tap sobre él en el calendario | Se muestra la pantalla de edición con los datos actuales | Pendiente
TC105 | F10 | Eventos | Editar eventos | Baja | Edición de título | Verificar que se pueda cambiar el título del evento y guardar | Editar título y presionar guardar | El nuevo título se actualiza en la lista y calendario | Pendiente
TC106 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición de fecha | Verificar que se pueda cambiar la fecha del evento | Cambiar fecha y guardar | El evento se mueve correctamente en el calendario | Pendiente
TC107 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición de hora | Verificar que se pueda modificar solo la hora del evento | Cambiar hora manteniendo fecha | El evento refleja la nueva hora | Pendiente
TC108 | F10 | Eventos | Editar eventos | Baja | Edición de descripción | Validar edición y guardado de la descripción del evento | Escribir nueva descripción y guardar | Se actualiza en la vista de detalle | Pendiente
TC109 | F10 | Eventos | Editar eventos | Media | Cambio de tipo de evento | Verificar que se pueda cambiar la categoría o tipo del evento | Seleccionar nuevo tipo desde menú | El tipo nuevo aparece correctamente reflejado | Pendiente
TC110 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Validación campos vacíos | Verificar que no se pueda guardar un evento sin título o sin fecha/hora | Borrar campos requeridos y guardar | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios | Pendiente
TC111 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Validación de fecha pasada | Intentar guardar evento con fecha y hora en el pasado | Establecer fecha/hora anterior a la actual | Se muestra mensaje de error indicando que no se puede guardar con fecha pasada | Pendiente
TC112 | NF03 | Eventos | Editar eventos | Media | Mensajes de éxito/error | Validar que se muestren correctamente al guardar cambios | Editar y guardar evento válido e inválido | Se muestran mensajes correspondientes según el caso | Pendiente
TC113 | NF01 | Eventos | Editar eventos | Alta | Persistencia en base de datos | Verificar que los cambios realmente se reflejen en la DB | Editar evento, luego recargar app y consultar nuevamente | El evento mantiene los cambios | Pendiente
TC114 | NF02 | Eventos | Editar eventos | Media | Tiempo de respuesta al guardar cambios | Medir el tiempo de respuesta al editar evento | Editar cualquier campo y guardar | La respuesta del servidor no debe superar los 2 segundos | Pendiente
TC115 | F10 | Eventos | Editar eventos | Media | Cancelación de edición | Validar que el usuario pueda cancelar la edición sin guardar cambios | Iniciar edición, luego salir sin guardar | Los datos del evento no cambian | Pendiente
TC116 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición concurrente (usuario) | Validar qué pasa si un evento es editado mientras ya está siendo mostrado | Editar evento desde un segundo dispositivo mientras está abierto | Se muestran los últimos datos tras confirmación o aviso de conflicto | Pendiente
TC117 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Acceso a evento | Verificar que se pueda acceder al evento desde el calendario para eliminarlo | Seleccionar evento en calendario | Se muestra opción para eliminar evento | Pendiente
TC118 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Confirmación de eliminación | Validar que la app pida confirmación antes de eliminar | Seleccionar eliminar y confirmar | Aparece mensaje de confirmación para eliminar evento | Pendiente
TC119 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Eliminación exitosa | Verificar que al confirmar la eliminación el evento desaparezca del calendario y BD | Confirmar eliminación | Evento desaparece y no está en la base de datos | Pendiente
TC120 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Manejo de errores en eliminación | Verificar respuesta si falla la eliminación (ej. fallo conexión) | Intentar eliminar con mala conexión o simulando error | Se muestra mensaje de error amigable | Pendiente
TC121 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Baja | Mensaje de éxito | Verificar que se muestre mensaje indicando eliminación exitosa | Eliminar evento válido | Aparece mensaje "Evento eliminado correctamente" | Pendiente
TC122 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Persistencia | Comprobar que evento eliminado no aparece tras recargar o reiniciar app | Eliminar evento y recargar app | Evento no aparece ni en DB ni en calendario | Pendiente
TC123 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Cancelar eliminación | Verificar que si se cancela la eliminación, el evento no se borra | Pulsar eliminar y luego cancelar | Evento permanece sin cambios | Pendiente
TC124 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Seguridad | Validar que solo el usuario dueño pueda eliminar sus eventos | Intentar eliminar evento de otro usuario (desde API o app) | No se permite eliminar y muestra error | Pendiente
TC125 | NF05 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Tiempo de respuesta | Medir tiempo de respuesta al eliminar un evento | Eliminar evento válido | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Pendiente
TC126 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | UI de eliminación | Comprobar que el botón o acción para eliminar sea visible y accesible | Abrir calendario y revisar eventos | Botón o acción eliminar es visible y funcional | Pendiente
TC127 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Envío de alerta SOS | Validar que al presionar el botón SOS se genera una alerta correctamente | Iniciar sesión como adulto mayor y presionar el botón SOS | Se genera una alerta con ubicación y se envía a la API exitosamente | Pendiente
TC128 | F08 | Alertas | Botón SOS | Media | Ubicación GPS | Verificar que se captura correctamente la ubicación al activar la alerta | Activar botón SOS con GPS habilitado | Se registra la dirección completa en el campo de ubicación | Pendiente
TC129 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Registro en base de datos | Validar que se guarde el registro en la base de datos | Presionar botón SOS y verificar respuesta desde API o inspeccionar la BD | Se guarda un nuevo registro en la tabla de alertas | Pendiente
TC130 | F08 | Alertas | Botón SOS | Media | Notificación disparada | Verificar que se dispare notificación tras alerta SOS | Presionar botón SOS con volumen y vibración activos | Se lanza una notificación sonora, vibración y mensaje visual o hablado | Pendiente
TC131 | F08 | Alertas | Botón SOS | Baja | Formato de dirección GPS | Verificar formato de dirección recibida desde GPS | Activar SOS y capturar el string de dirección | Dirección contiene calle, número, comuna, ciudad y país | Pendiente
TC132 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Validación de datos | Verificar que se validen los campos obligatorios antes de guardar alerta | Modificar manualmente los datos enviados (por ejemplo, omitir ubicación) y enviar a la API | API responde con error 400 indicando campos faltantes | Pendiente
TC133 | F08 | Alertas | Botón SOS | Media | Envío a familiares (placeholder) | Verificar respuesta de envío planificado a familiares tras crear la alerta | Simular envío de alerta y monitorear consola/logs (aunque aún no se integra el envío a familiares) | La respuesta de la API incluye confirmación del registro para posteriores notificaciones | No realizado
TC134 | NF05 | Alertas | Botón SOS | Alta | Tiempo de respuesta API | Evaluar tiempo de respuesta al enviar alerta | Presionar botón SOS y medir tiempo desde envío hasta recepción de respuesta | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Pendiente
TC135 | NF02 | Alertas | Botón SOS | Media | Accesibilidad visual del botón | Verificar visibilidad y tamaño del botón SOS en distintos dispositivos | Abrir pantalla principal en teléfonos con distintas resoluciones y escalas | Botón es visible, de tamaño grande, con ícono claro y accesible | Pendiente
TC136 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Detección básica de caída | Verificar que se detecta correctamente una caída a través del giroscopio | Simular una caída del dispositivo (movimiento brusco) con la app activa | Se activa el disparador de alerta de caída | Pendiente
TC137 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Envío de datos a API | Verificar que se envían correctamente los datos al backend | Simular caída y monitorear la solicitud enviada a la API | La API recibe datos completos de la alerta | Pendiente
TC138 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Registro en base de datos | Verificar que se crea un registro nuevo en la base de datos de alertas | Revisar BD tras simular una caída | Se registra una nueva alerta con tipo = caída | Pendiente
TC139 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Media | Ubicación GPS | Verificar que se obtiene correctamente la ubicación al momento de la caída | Simular caída con GPS activado | Dirección se registra correctamente como string | Pendiente
TC140 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Media | Funcionamiento en segundo plano | Verificar que la app detecta caídas estando en segundo plano | Minimizar la app, simular una caída | La detección y envío de alerta funcionan correctamente | Pendiente
TC141 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Notificación activada | Verificar que se active notificación tras la caída | Simular caída real o programada | Se lanza notificación sonora, vibración y/o mensaje visual o hablado | Pendiente
TC142 | NF05 | Alertas | Detección de caídas | Media | Tiempo de respuesta | Medir el tiempo desde la detección hasta el registro en la BD | Simular caída y medir tiempos | Tiempo total debe ser < 3 segundos | Pendiente
TC143 | NF01 | Alertas | Detección de caídas | Baja | Precisión del giroscopio | Verificar que no haya falsos positivos por movimientos leves | Agitar el celular levemente | No debe activarse la alerta | Pendiente
TC144 | NF01 | Alertas | Detección de caídas | Media | Umbral de sensibilidad | Verificar si el umbral para detectar caída es correcto | Simular varios tipos de caídas o impactos | Se activa solo cuando el movimiento supera el umbral configurado | Pendiente
TC145 | NF02 | Alertas | Detección de caídas | Media | Mensajes y visualización | Verificar mensajes claros al usuario tras enviar alerta | Simular caída y observar interfaz | Aparece mensaje o ícono indicando que se ha enviado la alerta | No realizado
TC146 | NF03 | Alertas | Detección de caídas | Baja | Consumo de batería | Evaluar el impacto de esta función en la duración de la batería | Ejecutar app por 6 horas con modo de detección activo | Consumo de batería no excesivo (<10% en 6h) | Pendiente
TC147 | NF04 | Alertas | Detección de caídas | Media | Compatibilidad con dispositivos | Validar que la detección funcione en distintos modelos de Android | Probar en 3 celulares con distintas versiones del sistema | El sensor se activa y detecta correctamente en todos los casos | No realizado
TC148 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Detección de salida de zona | Verificar que se detecte salida del área definida | Registrar dirección del adulto mayor → simular desplazamiento fuera de un radio definido | Se activa la alerta al salir del perímetro geográfico | Pendiente
TC149 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Envío de alerta a API | Verificar que se envían correctamente los datos al backend | Simular salida de zona segura y monitorear solicitud enviada | La API recibe datos completos de la alerta | Pendiente
TC150 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Registro en la base de datos | Verificar que se crea un nuevo registro en la tabla de alertas | Revisar la base de datos tras la simulación de salida | Se crea una alerta con tipo = zona_segura | Pendiente
TC151 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Dirección registrada | Verificar que se use la dirección de registro del adulto mayor | Registrar dirección y revisar coordenadas guardadas | Dirección base corresponde a la dirección del adulto mayor | Pendiente
TC152 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Monitoreo en segundo plano | Verificar que el monitoreo siga funcionando aunque la app esté minimizada | Minimizar app → salir del área segura | Se genera la alerta correctamente | Pendiente
TC153 | NF01 | Alertas | Zona segura | Alta | Precisión del GPS | Verificar precisión al determinar ubicación actual | Activar GPS, moverse dentro y fuera de zona segura | Se generan alertas solo cuando realmente se sale del área | Pendiente
TC154 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Radio de detección | Validar la correcta interpretación del radio en metros | Configurar zona segura con radio de 100m → caminar 150m fuera | Se activa alerta | Pendiente
TC155 | NF01 | Alertas | Zona segura | Baja | Tolerancia de error GPS | Validar que no se activen alertas por errores mínimos en la ubicación | Simular pequeños desplazamientos sin salir del área (<20m) | No se activa ninguna alerta | Pendiente
TC156 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Notificación local | Verificar que se notifique al adulto mayor al salir de zona segura | Salir del área monitoreada | Se lanza notificación sonora, vibración o mensaje hablado | Pendiente
TC157 | NF02 | Alertas | Zona segura | Media | Tiempo de respuesta | Medir tiempo entre salida y registro en la BD | Simular salida y medir | Tiempo total < 3 segundos | No realizado
TC158 | NF03 | Alertas | Zona segura | Media | Visualización de confirmación | Verificar que se muestre o registre visualmente que la alerta fue enviada | Salir de zona y observar interfaz | Se muestra mensaje “Alerta enviada por salida de zona segura” | No realizado
TC159 | NF04 | Alertas | Zona segura | Media | Compatibilidad dispositivos | Validar que funcione en dispositivos Android de diferentes versiones | Probar en distintos equipos con diferentes sistemas | Detección de zona segura funciona correctamente en todos | Pendiente
TC160 | NF05 | Alertas | Zona segura | Baja | Consumo energético | Evaluar si el monitoreo constante afecta significativamente la batería | Activar función por 6 horas | Consumo no debe superar 15% en 6h | Pendiente
TC161 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Generación de notificación local | Verificar que se genere una notificación local al recibir una alerta | Simular alerta SOS → esperar 2 min → revisar notificación en familiar | Se genera notificación visible y sonora en el teléfono del familiar | Pendiente
TC162 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Generación de notificación por voz | Validar que se reproduzca mensaje de voz con info básica de la alerta | Simular alerta de caída → esperar → revisar que se escuche el mensaje de voz | Se reproduce voz con mensaje como “Alerta de caída de Juan Pérez” | Pendiente
TC163 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Comunicación app-API (GET) | Validar que se consulte la ruta de alertas correctamente cada 2 min | Iniciar sesión como familiar → esperar → capturar solicitudes GET | Ruta GET de alertas es llamada automáticamente cada 120 seg | Pendiente
TC164 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Filtrado por estado = 0 | Verificar que sólo se reciban alertas con estado 0 | Registrar múltiples alertas con distintos estados → revisar resultados | Solo se reciben alertas con estado_alerta = 0 | Pendiente
TC165 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Envío de PATCH para cambiar estado | Verificar que tras recibir alerta se actualice su estado a 1 | Recibir una alerta → capturar solicitud PATCH posterior | Se envía correctamente PATCH y se actualiza el estado en la BD | Pendiente
TC166 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Relación adulto mayor - familiar | Validar que se reciban sólo alertas de adultos mayores asociados | Asociar adulto mayor con familiar A → generar alerta → ingresar como familiar B | Familiar B no recibe alerta | Pendiente
TC167 | NF01 | Alertas | Notificación de alertas | Baja | Temporizador constante (polling cada 2 min) | Evaluar precisión temporal de las consultas automáticas | Habilitar polling → capturar logs cada 2 min | Las consultas GET se ejecutan cada 120 segundos con tolerancia ±5 seg | Obsoleto
TC168 | NF02 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Funcionamiento en segundo plano | Validar que notificaciones funcionen aunque la app esté cerrada/minimizada | Minimizar app del familiar → simular alerta | Se genera notificación local incluso con app cerrada | Pendiente
TC169 | NF03 | Alertas | Notificación de alertas | Baja | Opcional: Vibración | Validar que el teléfono del familiar vibre al recibir una alerta | Simular alerta y habilitar vibración en dispositivo | El teléfono vibra en el momento en que se genera la notificación | No realizado
TC170 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Visualización de contenido en notificación | Verificar que el mensaje incluya nombre del adulto mayor y tipo de alerta | Simular una alerta de zona segura → recibir notificación | Mensaje: “Juan Pérez ha salido de la zona segura” | Pendiente
TC171 | NF04 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Conectividad intermitente | Validar comportamiento con conexión inestable | Simular red intermitente → disparar alerta | Notificación aparece apenas se restablece conexión | Pendiente
TC172 | NF05 | Alertas | Notificación de alertas | Baja | Rendimiento del polling | Evaluar impacto en rendimiento del dispositivo con polling cada 2 minutos | Dejar función activa 30 minutos → monitorear uso de batería y CPU | Consumo aceptable (< 10% de batería en 30 min, < 5% CPU) | Pendiente
TC173 | F12 | Alertas | Historial | Alta | Visualización de historial de alertas | Verificar que el familiar vea correctamente el historial de alertas | Iniciar sesión como familiar → acceder a historial | Se muestran todas las alertas con estado = 1 relacionadas a su adulto mayor | Pendiente
TC174 | F12 | Alertas | Historial | Media | Filtrado por estado = 1 | Validar que solo se muestren alertas que ya han sido notificadas | Generar alertas con estado 0 y 1 → abrir historial | Se muestran solo alertas con estado = 1 | Pendiente
TC175 | F12 | Alertas | Historial | Alta | Asignación de alertas por relación familiar | Comprobar que el familiar solo vea alertas del adulto mayor relacionado | Asociar adulto mayor A con familiar A → generar alertas → iniciar como familiar B | Familiar B no visualiza alertas de adulto mayor A | Pendiente
TC176 | F12 | Alertas | Historial | Media | Vista de historial como adulto mayor | Verificar que el adulto mayor vea su propio historial de alertas | Iniciar sesión como adulto mayor → generar alerta → ver historial | Se muestra historial completo de sus propias alertas notificadas | No realizado
TC177 | F12 | Alertas | Historial | Baja | Visualización con historial vacío | Validar comportamiento si no hay alertas registradas con estado = 1 | Iniciar sesión como familiar nuevo sin historial → abrir historial | Se muestra mensaje tipo “No hay alertas registradas” | Pendiente
TC178 | NF01 | Alertas | Historial | Media | Carga de datos al entrar a la vista | Validar que la ruta GET se ejecute al abrir el historial | Acceder a historial → capturar solicitudes de red | Se ejecuta correctamente la consulta GET a la ruta de historial | Pendiente
TC179 | NF02 | Alertas | Historial | Media | Integridad de datos mostrados | Comprobar que los datos mostrados coincidan con los almacenados en la BD | Simular varias alertas distintas → ver historial → comparar con registros en BD | Los datos coinciden (tipo de alerta, ubicación, fecha y hora, nombre del adulto mayor, etc.) | Pendiente
TC180 | NF03 | Alertas | Historial | Baja | Estilo visual y orden cronológico | Verificar que las alertas se ordenen de forma descendente por fecha | Abrir historial con múltiples alertas → revisar orden cronológico | Las alertas más recientes aparecen primero | Pendiente
TC181 | NF04 | Alertas | Historial | Baja | Comportamiento sin conexión | Verificar que el historial se maneje correctamente sin red | Desconectar red → acceder al historial | Se muestra mensaje de error o contenido en caché (según implementación) | Pendiente
TC182 | NF05 | Alertas | Historial | Media | Carga simultánea en múltiples perfiles | Verificar que dos familiares distintos puedan ver correctamente su historial | Asociar adulto mayor con dos familiares → generar alertas → ver historial desde ambos | Cada familiar ve el mismo historial del adulto mayor asociado | Obsoleto
TC183 | F13 | Funcional | Configuración | Alta | Edición de datos del perfil de usuario | Validar que el usuario pueda editar correctamente su nombre, número telefónico (con validación de formato) y dirección | Iniciar sesión → Ir a Configuración → Cambiar nombre, número y dirección → Guardar | Los datos se actualizan correctamente: el nombre y la dirección se guardan, y el número solo si cumple el formato válido | Pendiente
TC184 | F13 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Editar correo electrónico | Validar que se actualice correctamente y con formato válido | Cambiar email por uno válido → guardar | Correo actualizado | Pendiente
TC185 | F13 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Editar contraseña | Validar que se pueda cambiar contraseña con confirmación de la anterior | Cambiar contraseña (old + new + confirmar) → guardar | Contraseña actualizada si todos los datos son correctos | Pendiente
TC186 | NF01 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Validación de formato en campos | Validar que campos como email y teléfono tengan validaciones front y back | Ingresar datos mal formateados → guardar | Se muestra mensaje de error y no se guarda | Pendiente
TC187 | NF02 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | No cambiar tipo de usuario | Validar que el tipo de usuario no se pueda modificar | Intentar modificar tipo_usuario (manipulación) | No se permite el cambio, se ignora en la solicitud | Pendiente
TC188 | NF03 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Comprobación de contraseña antigua | Validar que se solicite la contraseña anterior para cambiarla | Intentar cambiar contraseña sin la actual | Cambio rechazado con mensaje de error | Pendiente
TC189 | NF04 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | Mensaje de éxito | Validar que se muestre mensaje de éxito al guardar | Cambiar nombre o dirección → guardar | Se muestra mensaje “Datos actualizados correctamente” | Pendiente
TC190 | NF05 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Revisión de campos opcionales | Validar que los campos opcionales puedan quedar vacíos si está permitido | Dejar dirección vacía → guardar | Se permite si es opcional | Pendiente
TC191 | NF06 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Seguridad en ruta PATCH de contraseña | Validar que solo el usuario logueado pueda cambiar su propia contraseña | Iniciar sesión como usuario A → intentar cambiar contraseña de usuario B | Acceso denegado con error HTTP 403 | Pendiente
TC192 | NF07 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | Sin conexión | Validar comportamiento sin red al intentar guardar cambios | Desconectar internet → intentar guardar cambios | Mensaje de error por falta de conexión, sin caída del sistema | Pendiente
TC193 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Hash de contraseñas | Validar que las contraseñas se almacenen en la base de datos como hash | Registrar usuario nuevo → revisar base de datos | La contraseña no debe aparecer en texto plano, debe estar hasheada (por ejemplo con bcrypt o similar) | Pendiente
TC194 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Validación en login | Validar que el sistema use comparación de hash para autenticación | Ingresar email + contraseña → login | Si los datos coinciden, login exitoso. Si no, rechaza sin filtrar si fue por email o contraseña | Pendiente
TC195 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Media | Consistencia de hashing | Validar que dos contraseñas iguales produzcan hashes diferentes (salting) | Registrar 2 usuarios con misma contraseña → revisar hash | Los hashes deben ser distintos | Pendiente
TC196 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Prevención de reversibilidad | Verificar que el hash no sea reversible | Revisar si hash puede transformarse a texto plano (intentando decodificar) | Hash no debe poder revertirse | Pendiente
TC197 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Media | Verificar algoritmo de hash | Validar que se esté usando un algoritmo robusto (ej. bcrypt, Argon2) | Revisar código del backend o logs de librerías utilizadas | Se confirma el uso de un algoritmo seguro y actualizado | Pendiente
TC198 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Resistencia a inyección | Validar que no se pueda alterar el hash vía manipulación de input | Intentar inyectar comandos SQL/JS en campo contraseña → registrar | El sistema lo rechaza o limpia la entrada | Pendiente
TC199 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Media | Tiempos de respuesta | Evaluar si la verificación de hash mantiene tiempos seguros (evita timing attacks) | Probar múltiples contraseñas erróneas → medir tiempo de respuesta | Tiempos deben ser similares independientemente del input | Obsoleto
TC200 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Baja | Validación en edición de contraseña | Verificar que al editar contraseña, se vuelva a hashear correctamente | Usuario cambia contraseña → revisar nuevo hash en DB | Nuevo hash creado correctamente y distinto al anterior | Pendiente
TC201 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Alta | Generación y validación de JWT al iniciar sesión | Validar que al iniciar sesión se genere un JWT con estructura válida y contenido mínimo del usuario | Realizar login con credenciales válidas → Revisar campo token en respuesta → Decodificar el JWT | El token se genera correctamente, tiene estructura estándar (header.payload.signature) y el payload contiene al menos id, email, tipo_usuario | Pendiente
TC202 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Baja | Generación sin expiración | Validar que el token no contenga campo exp (expiración) | Decodificar token → revisar campos del payload | No existe campo exp | Pendiente
TC203 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Baja | Generación con datos inválidos | Validar que si las credenciales son incorrectas, no se genere token | Intentar login con datos incorrectos | No se retorna token en la respuesta | Pendiente
TC204 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Media | Token único por login | Validar que cada login genere un nuevo token distinto | Iniciar sesión 2 veces con mismo usuario → comparar tokens | Ambos tokens deben ser distintos | Obsoleto
TC205 | NF04 | Seguridad | Secretos | Alta | Validación de configuración de secretos críticos | Verificar que la app y la API estén correctamente configuradas con todos los secretos necesarios (API Key, URL base, credenciales DB, rutas protegidas, secret key y algoritmo JWT) | Revisar archivos de configuración, entorno y middlewares en backend y frontend | Todos los secretos están definidos, válidos y seguros: API KEY (Google), URL base accesible, credenciales DB correctas, rutas protegidas usan autenticación, secret key JWT está presente y algoritmo es seguro (ej. HS256) | Pendiente
TC206 | NF04 | Seguridad | Secretos | Baja | Comprobación no exponer secretos | Validar que los secretos no se expongan en la respuesta o logs | Ejecutar peticiones y revisar logs del servidor y respuesta | No se muestran ni exponen claves, URLs ni secretos en respuestas ni logs | Pendiente
TC207 | NF04 | Seguridad | Secretos | Media | Manejo de error en secretos | Validar que falta o error en secreto produzca error controlado | Borrar o modificar un secreto en entorno y hacer petición | La app o API muestra error claro y controlado (no crash) | Pendiente
TC208 | NF04 | Seguridad | Secretos | Media | Verificar renovación o actualización | Simular actualización de secreto (ej: cambiar API key) y verificar funcionamiento | Actualizar secreto, reiniciar app o API, probar que funcionan las nuevas configuraciones | La app/API utiliza los secretos actualizados sin error | Pendiente
TC209 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Alta | Diseño intuitivo | Verificar que la navegación y diseño general sean intuitivos | Navegar por las pantallas principales de la app y realizar tareas básicas como login, registro, visualización | El usuario puede usar la app sin confusión ni errores, flujos claros | Pendiente
TC210 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Media | Tipografía y tamaños | Confirmar que los textos y botones tengan tamaño adecuado para fácil lectura y toque | Revisar todas las pantallas, verificar que texto y botones son legibles y accesibles para adultos mayores | Textos legibles, botones suficientemente grandes y bien espaciados | Pendiente
TC211 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Media | Colores establecidos | Verificar que se usen los colores oficiales definidos para mantener contraste y legibilidad | Navegar y revisar diferentes pantallas con fondos, textos y botones | Colores aplicados respetan guía de estilo, buen contraste y visibilidad | Pendiente

## Definiciones
Severidad | Descripción | Prioridad | Descripción | Estados | Descripción
Alta | si el fallo bloquea totalmente el registro del usuario o implica un error de seguridad grave | Alta | El error debe corregirse inmediatamente porque afecta funciones críticas o impide el uso normal. | Pendiente | Testing no ejecutado
Media | si afecta la experiencia del usuario o causa errores no críticos | Media | El error debe corregirse pronto, ya que afecta funcionalidades importantes pero tiene soluciones alternativas. | Sin error | Sin errores en testing
Baja | si es una mejora, un aspecto visual/accesible, o algo que puede ignorarse sin impedir el uso principal | Baja | El error es menor, no afecta la funcionalidad principal ni el uso normal; puede corregirse en futuras versiones. | Con error | Con errores en testing
|  |  |  | No realizado | Imposible realizar testing (factibilidad técnica)
|  |  |  | Obsoleto | Reiterativo, no aplica, etc
Severidad: | Nivel de impacto si la prueba falla (Alta, Media, Baja).
Prioridad: | Urgencia para corregir errores en caso de fallos.

## Métricas
Estado de los casos: Sólo quedaron 180 casos realizables posterior análisis |  |  | Casos por atributo de calidad
ESTADOS | CANTIDAD | PORCENTAJE | Atributo de Calidad | Casos Cubiertos | Porcentaje respecto al total
No realizado | 13 | 6.161% | Usabilidad | 10 | 5.556%
Obsoleto | 18 | 8.531% | Seguridad | 16 | 8.889%
Pendiente | 180 | 85.31% | Rendimiento | 19 | 10.56%
Total general | 211 | 100%
Severidad de los casos de prueba aceptados
Casos por Módulo |  |  | SEVERIDAD | CANTIDAD | PORCENTAJE
MÓDULO | CANTIDAD | PORCENTAJE | Alta | 77 | 43%
Accesibilidad y Usabilidad | 3 | 1.667% | Baja | 32 | 18%
Agregar familiares | 9 | 5% | Media | 71 | 39%
Autenticación persistente | 4 | 2.222% | Total aceptados | 180 | 100%
Botón SOS | 8 | 4.444%
Cifrado de datos | 7 | 3.889%
Configuración | 1 | 0.5556%
Crear evento | 10 | 5.556%
Detección de caídas | 10 | 5.556%
Editar datos de usuario | 9 | 5%
Editar eventos | 13 | 7.222%
Eliminar eventos | 10 | 5.556%
Eliminar familiares | 7 | 3.889%
Historial | 8 | 4.444%
Inicio de sesión | 12 | 6.667%
Notificación de alertas | 10 | 5.556%
Protección de sesiones | 3 | 1.667%
Recordatorio de eventos | 7 | 3.889%
Registro de Usuario | 13 | 7.222%
Secretos | 4 | 2.222%
Visualización de contactos registrados | 11 | 6.111%
Visualizar eventos | 10 | 5.556%
Zona segura | 11 | 6.111%
Total aceptados | 180 | 100%
Casos obsoletos y no realizados por módulo
MÓDULO | CANTIDAD | PORCENTAJE
Agregar familiares | 3 | 9.677%
Autenticación persistente | 3 | 9.677%
Botón SOS | 1 | 3.226%
Cifrado de datos | 1 | 3.226%
Crear evento | 3 | 9.677%
Detección de caídas | 2 | 6.452%
Eliminar familiares | 3 | 9.677%
Historial | 2 | 6.452%
Inicio de sesión | 1 | 3.226%
Notificación de alertas | 2 | 6.452%
Protección de sesiones | 1 | 3.226%
Recordatorio de eventos | 2 | 6.452%
Registro de Usuario | 2 | 6.452%
Visualización de contactos registrados | 2 | 6.452%
Visualizar eventos | 1 | 3.226%
Zona segura | 2 | 6.452%
Total eliminados | 31 | 100%
Eliminados respecto del total general | 14.69%