## Propuesta Casos de Prueba
ID Test | ID Req | Macromódulo | Módulo | Severidad | Tarea | Descripción | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Prioridad | Fecha de ejecución | Tester
TC01 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | UI Registro | Verificar que todos los campos requeridos aparecen en la pantalla de registro | Abrir la app y navegar al registro de usuario | Se muestran campos: nombres, apellidos, teléfono, correo, contraseña (x2), dirección, adicional dirección, fecha nacimiento | Sin error | Todos los campos requeridos aparecen correctamente en la interfaz de registro. | Media | 2025-06-02 | David Guentelican
TC02 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación campos obligatorios | Validar comportamiento al omitir campos requeridos | Dejar vacío uno o más campos requeridos y presionar "Registrar" | Se muestran mensajes de error bajo cada campo faltante | Con error | No se muestran mensajes claros para todos los campos; el campo "dirección adicional" no presenta advertencia. | Alta | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC03 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Validación de formato de correo | Verificar formato de correo ingresado | Escribir un correo inválido (ej. "usuario@") y presionar "Registrar" | Se muestra mensaje de error indicando formato inválido | Sin error | El sistema valida correctamente correos inválidos y muestra un mensaje claro al usuario. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC04 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación contraseña | Comprobar que se exige coincidencia entre contraseñas | Ingresar dos contraseñas distintas y enviar el formulario | Se muestra mensaje indicando que las contraseñas no coinciden | Pendiente | - | Alta | - | David Guentelican
TC05 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Integración Google Maps | Probar integración con Google Places | Escribir dirección en el campo correspondiente y seleccionar una sugerencia | El campo se completa con la dirección seleccionada | Sin error | La integración con Google Places funciona correctamente y autocompleta el campo. | Baja | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC06 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación de datos únicos (API) | Validar comportamiento al registrar datos repetidos | Intentar registrar con un correo y/o teléfono ya existente en la BD | API responde con error indicando duplicado de datos | Con error | La API no valida correctamente el correo duplicado, permite registro repetido | Alta | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC07 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Registro exitoso (API + DB) | Validar flujo completo de registro válido | Ingresar todos los campos correctamente con datos únicos y presionar "Registrar" | El usuario se registra exitosamente (respuesta 201) y se guarda en la BD | Sin error | Usuario registrado correctamente, API responde 201 y datos se guardan en la BD | Alta | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC08 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Revisión de datos en base de datos | Verificar persistencia en la base de datos | Ejecutar un SELECT sobre la tabla usuarios tras registro exitoso | Los datos coinciden con los ingresados desde el cliente | Sin error | SELECT devuelve los datos coincidentes al registro realizado | Media | 2025-06-02 | David Guentelican
TC11 | NF02 | Usuarios | Registro de Usuario | Baja | Accesibilidad UI | Evaluar accesibilidad visual de la interfaz | Observar en distintos dispositivos o emuladores el tamaño de botones y texto | Tipografía clara, botones grandes y contraste suficiente | Sin error | Elementos visuales bien proporcionados y accesibles en distintos dispositivos | Baja | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC12 | NF04 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Seguridad – Contraseña enmascarada | Verificar enmascaramiento de campo de contraseña | Escribir una contraseña en el campo correspondiente | Los caracteres son reemplazados por símbolos (●●●) | Sin error | El campo contraseña enmascara correctamente los caracteres ingresados | Media | 2025-06-03 | David Guentelican
TC13 | NF01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Sesión persistente tras registro | Validar que se mantiene sesión iniciada tras cerrar y abrir app | Registrar usuario, cerrar app y volver a abrir sin cerrar sesión | Usuario sigue autenticado automáticamente | Pendiente | - | Media | - | Andrea Pino
TC14 | NF05 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Rendimiento de API | Evaluar el tiempo de respuesta del endpoint de registro | Enviar solicitud de registro con datos válidos y medir el tiempo de respuesta con herramienta como Postman o consola del navegador | El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos | Con error | El tiempo de respuesta excede los 3 segundos de forma intermitente | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC15 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Manejo de errores API | Validar manejo adecuado de errores al enviar datos inválidos | Enviar solicitud a la API con datos vacíos, malformateados o inválidos directamente | La API responde con status 400 y un mensaje de error claro y estructurado en formato JSON | Sin error | La API retorna status 400 con mensaje estructurado al enviar datos inválidos | Alta | 2025-06-03 | David Guentelican
TC16 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | UI Login | Verificar que el formulario de login se visualiza correctamente | Abrir la app y navegar a la pantalla de inicio de sesión | Se visualizan campos para correo, contraseña y botón “Ingresar” | Sin error | Formulario de login visible correctamente con todos los campos necesarios | Media | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC17 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Validación campos vacíos | Validar mensajes de error si los campos están vacíos | Presionar “Ingresar” sin escribir correo ni contraseña | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios | Con error | No se muestra mensaje de campos vacíos al presionar “Ingresar” sin datos | Media | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC18 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Validación formato de correo | Verificar validación de correo con formato incorrecto | Escribir "usuario@" como correo y una contraseña cualquiera, luego presionar “Ingresar” | Se muestra mensaje indicando correo inválido | Sin error | El correo malformado se valida correctamente mostrando mensaje de error | Media | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC19 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Login exitoso (API + App) | Validar flujo completo de inicio de sesión válido | Ingresar correo y contraseña válidos y presionar “Ingresar” | El usuario accede a la app y es redirigido a la pantalla principal | Sin error | Inicio de sesión exitoso y redirección correcta a pantalla principal | Alta | 2025-06-04 | David Guentelican
TC20 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Login fallido (credenciales) | Validar comportamiento con credenciales incorrectas | Ingresar correo válido y contraseña incorrecta, luego presionar “Ingresar” | Se muestra mensaje tipo "Credenciales inválidas" | Con error | El mensaje de credenciales inválidas no es claro, falta estructura en la respuesta | Media | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC21 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Token generado (API) | Validar que el backend genera token tras login exitoso | Hacer login con Postman y revisar si la respuesta JSON contiene token de acceso | Respuesta JSON contiene campo "token" válido | Sin error | El token se genera correctamente en la respuesta de login | Media | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC22 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Almacenamiento de token local | Validar que el token se guarda en la base de datos local | Iniciar sesión con usuario válido y verificar almacenamiento local (SQLite o similar) | El token queda almacenado correctamente en la DB local | Pendiente | - | Media | - | David Guentelican
TC23 | NF01 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Sesión persistente tras login | Validar que el usuario sigue logueado tras cerrar y reabrir la app | Iniciar sesión, cerrar la app (sin cerrar sesión), volver a abrirla | El usuario sigue autenticado | Sin error | El usuario sigue logueado al cerrar y reabrir la app | Media | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC25 | NF05 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Tiempo de respuesta de login API | Evaluar velocidad de respuesta del login desde la API | Realizar login válido desde Postman o navegador con cronómetro | La API responde en menos de 2 segundos | Sin error | Tiempo de respuesta del login dentro del rango esperado (< 2 seg) | Media | 2025-06-04 | David Guentelican
TC26 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Redirección tras login exitoso | Validar navegación al inicio exitoso | Iniciar sesión con credenciales válidas | Se redirige automáticamente a la pantalla principal | Con error | Tras login exitoso, no se redirige automáticamente a la pantalla principal | Baja | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC27 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Mensaje de error API | Verificar mensaje de error estructurado desde el backend | Hacer login con usuario no registrado | API responde con status 401 y mensaje tipo: {"error": "Credenciales inválidas"} | Sin error | Mensaje de error estructurado correctamente al hacer login con usuario no registrado | Alta | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC28 | NF02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Accesibilidad visual login | Evaluar accesibilidad de la pantalla de login | Verificar tamaño y contraste de campos, botones y tipografía | Botones grandes, texto legible y buen contraste | Pendiente | - | Baja | - | Andrea Pino
TC30 | NF01 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Pérdida de sesión al borrar caché | Verificar que al borrar caché y datos, la sesión se pierde | Iniciar sesión, luego borrar datos y caché de la app desde el celular, abrir la app | Se muestra pantalla de login al abrir la app nuevamente | Sin error | Al borrar caché, se cierra sesión y se muestra pantalla de login | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC31 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Cierre manual de sesión | Validar comportamiento al cerrar sesión desde la app | Iniciar sesión, luego presionar “Cerrar sesión” desde la app | El usuario es deslogueado y redirigido a pantalla de login | Sin error | Cierre de sesión manual funciona correctamente, redirige al login | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC34 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Acceso a contenido restringido sin sesión | Validar que no se puede acceder a la app sin estar autenticado | Forzar acceso directo a pantalla principal sin estar logueado | El usuario es redirigido automáticamente a la pantalla de login | Con error | Es posible acceder a pantalla principal sin estar autenticado | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC35 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Media | Validar reautenticación tras reinstalar app | Verificar si al desinstalar y volver a instalar la app se requiere login | Iniciar sesión, desinstalar la app, reinstalarla y abrirla | La app solicita nuevamente login | Sin error | Al reinstalar app, se solicita nuevamente iniciar sesión | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC36 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Permiso acceso a contactos | Verificar solicitud de permisos para acceder a contactos | Instalar y abrir app por primera vez, acceder a pantalla de familiares | App solicita permiso para acceder a los contactos | Sin error | Permisos solicitados correctamente al acceder a contactos | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC37 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Comparación con usuarios registrados | Validar que los números de contacto se comparen con los usuarios familiares registrados | Iniciar sesión con un adulto mayor que tenga contactos en común con familiares registrados | Se muestran los contactos que coinciden como usuarios tipo familiar | Con error | Contactos familiares registrados no se muestran correctamente pese a coincidencias | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC38 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Normalización de números | Validar que los números se normalicen antes de comparar | Ingresar contactos con formatos variados (+569, 9, 569, etc.) | Todos los números son normalizados para comparación sin errores | Sin error | Los números se normalizan correctamente para su comparación | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC39 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Visualización de lista | Verificar que se muestra la lista de contactos familiares coincidentes | Acceder a la pantalla de familiares tras otorgar permisos | Se visualiza una lista con nombre e info de los contactos coincidentes | Pendiente | - | Alta | - | Alexander Aguilera
TC42 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Integración con backend | Validar que la app consulta correctamente a la API para obtener usuarios familiares | Acceder a la pantalla con conexión activa | App hace llamada GET a la API y recibe lista de usuarios familiares | Sin error | API devuelve lista de familiares y se visualiza correctamente en la app | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC43 | NF05 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Rendimiento de comparación | Evaluar tiempo de respuesta al comparar contactos locales con los del backend | Acceder a la pantalla con 100+ contactos | La comparación y carga toma menos de 3 segundos | Con error | Comparación con 100+ contactos demora más de lo esperado | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC44 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Mostrar tipo de usuario familiar | Validar que el campo "tipo_usuario" recibido desde la API se muestre correctamente | Ver respuesta desde Postman y verificar en pantalla | En la UI aparece, por ejemplo: “Familiar (cuidador)” u otro tipo válido | Sin error | El tipo de usuario familiar se muestra correctamente (“Cuidador”, etc.) | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC45 | NF02 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Accesibilidad de la pantalla | Evaluar contraste, tamaños y legibilidad en la UI de familiares | Observar la pantalla en distintos tamaños de pantalla | Tipografía legible, contraste adecuado y botones accesibles | Pendiente | - | Baja | - | David Guentelican
TC46 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Prueba con múltiples contactos coincidentes | Verificar comportamiento con múltiples coincidencias | Ingresar 5 contactos coincidentes con usuarios familiares registrados | Todos los contactos coincidentes se visualizan correctamente | Sin error | Se visualizan correctamente múltiples coincidencias de familiares | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC47 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Error en backend | Validar manejo de error al fallar la API de familiares | Simular falla de la API (offline o respuesta 500) y acceder a pantalla | Se muestra mensaje de error: “No se pudieron cargar los datos” | Con error | No se muestra mensaje de error si falla la API de familiares | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC48 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Mensaje de carga | Verificar que se muestre mensaje mientras se cargan los datos | Acceder a la pantalla con internet lento | Se muestra indicador de carga (“Cargando…” o similar) hasta que aparecen los datos | Sin error | Se muestra correctamente mensaje de carga al obtener contactos con red lenta | Baja | 2025-06-05 | David Guentelican
TC49 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Visualización de usuarios familiares coincidentes | Verificar que se muestren solo usuarios tipo familiar que coincidan con contactos del usuario | Acceder a pantalla de agregar familiares con contactos en el dispositivo | Se muestran solo usuarios tipo familiar que coinciden por número con los contactos | Sin error | Se muestran solo usuarios tipo familiar coincidentes con contactos | Alta | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC50 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Distinción de familiares ya agregados | Validar que se muestre marca visual para familiares ya agregados | Acceder a pantalla con al menos un familiar previamente agregado | El familiar ya agregado aparece con una marca tipo “Ya agregado” | Sin error | Familiar ya agregado se marca visualmente como “Ya agregado” | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC51 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Selección múltiple | Validar que se puedan seleccionar varios familiares a la vez | Seleccionar 2 o más usuarios tipo familiar y presionar guardar | Los seleccionados son guardados exitosamente como familiares | Con error | No permite seleccionar múltiples familiares simultáneamente | Alta | 2025-06-06 | David Guentelican
TC52 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Guardar familiares (API + DB) | Validar el guardado de familiares seleccionados en la base de datos | Seleccionar familiares, presionar “Guardar” y revisar en la DB | Se insertan registros en la tabla correspondiente con ID del adulto mayor y familiares | Pendiente | - | Alta | - | Andrea Pino
TC53 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Obtener ID de usuario logueado | Verificar que se use correctamente el ID del adulto mayor desde la BD local | Iniciar sesión, acceder a la pantalla y guardar familiares | Se usa el ID correcto del usuario adulto mayor para guardar los vínculos | Sin error | Se utiliza correctamente el ID del adulto mayor logueado | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC54 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Validación de tipo de usuario (servidor) | Validar que solo se puedan agregar usuarios tipo familiar | Enviar a la API una solicitud manual (Postman) con un usuario tipo no familiar | La API rechaza la operación con un error y mensaje tipo: “Tipo de usuario inválido” | Sin error | API rechaza con mensaje apropiado si se intenta guardar usuario no familiar | Alta | 2025-06-06 | David Guentelican
TC56 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Mensaje de error en fallo API | Validar que se muestre mensaje si falla la conexión al guardar | Simular error de conexión o respuesta 500 desde API y presionar “Guardar” | Se muestra mensaje tipo “Error al guardar familiares” | Con error | No se muestra mensaje claro al fallar la conexión al guardar familiares | Media | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC57 | NF05 | Familiares | Agregar familiares | Media | Rendimiento al mostrar coincidencias | Medir el tiempo de carga de contactos coincidentes en pantalla | Acceder con 100+ contactos sincronizados | La lista se carga en menos de 3 segundos | Sin error | Lista de coincidencias se carga en menos de 3 segundos con +100 contactos | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC58 | NF02 | Familiares | Agregar familiares | Baja | Accesibilidad visual | Verificar accesibilidad en la pantalla de agregar familiares | Verificar tamaño de botones, etiquetas y contraste | Todo es legible, de tamaño adecuado y con contraste suficiente | Pendiente | - | Baja | - | David Guentelican
TC61 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Eliminar familiar (App + API) | Validar eliminación correcta de familiar desde la app | Presionar botón eliminar en un familiar del grupo | El familiar desaparece de la pantalla y se elimina en la BD | Sin error | Accesibilidad adecuada en botones y etiquetas en pantalla de agregar familiares | Baja | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC62 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Eliminación en base de datos | Confirmar que el registro fue eliminado correctamente en la DB | Eliminar un familiar desde la app y consultar la tabla familiar | El registro correspondiente no aparece en la tabla | Sin error | Familiar eliminado correctamente en BD y verificado por ID. | Alta | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC63 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Confirmación visual | Verificar que desaparezca inmediatamente de la UI tras eliminación | Eliminar un familiar desde la lista | El ítem eliminado se oculta o desaparece sin recargar manualmente | Sin error | La UI oculta el familiar eliminado sin necesidad de recarga manual. | Media | 2025-06-02 | David Guentelican
TC64 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Validación de relación antes de eliminar | Verificar que solo se puedan eliminar familiares agregados por el usuario actual | Intentar eliminar un familiar no vinculado (via Postman) | API responde con error tipo "No autorizado o no existe relación" | Con error | API permite eliminar familiar sin vínculo del usuario actual. Falla de autorización. | Alta | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC66 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Manejo de error al eliminar | Simular error de red o backend durante la operación | Desconectar internet y presionar botón eliminar | Se muestra mensaje de error tipo “No se pudo eliminar, inténtalo nuevamente” | Pendiente | - | Alta | - | Alexander Aguilera
TC68 | NF05 | Familiares | Eliminar familiares | Media | Tiempo de respuesta de eliminación | Evaluar tiempo de respuesta de la API tras solicitud de eliminación | Medir con Postman o herramientas de red tras eliminar un familiar | El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos | Sin error | Tiempo de respuesta al eliminar familiar fue de 800 ms promedio. | Media | 2025-06-03 | David Guentelican
TC69 | NF02 | Familiares | Eliminar familiares | Baja | Accesibilidad botón eliminar | Validar accesibilidad del botón eliminar | Revisar tamaño, color y visibilidad del botón en la pantalla | El botón es claramente visible, accesible y legible | Con error | El botón eliminar es muy pequeño en algunos dispositivos, dificultando su uso. | Baja | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC71 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Validación campos obligatorios | Verificar mensajes de error al dejar campos vacíos | Intentar guardar evento sin título o sin fecha/hora | Se muestran mensajes indicando campos requeridos | Con error | Se puede guardar evento sin ingresar título, no se muestra advertencia. | Alta | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC72 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Formato de fecha/hora | Validar que no se permita guardar con formatos incorrectos | Ingresar texto inválido como fecha o hora y guardar | Se muestra mensaje tipo "Formato de fecha/hora inválido" | Sin error | Se muestra error correctamente al ingresar fecha con formato inválido. | Alta | 2025-06-03 | David Guentelican
TC73 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Crear evento exitoso (App + API) | Validar que se cree evento correctamente | Ingresar datos válidos y presionar “Guardar” | El evento se registra exitosamente y API responde con status 201 | Pendiente | - | Media | - | Andrea Pino
TC74 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Validación de fecha en el pasado | Verificar que no se permitan eventos en el pasado | Seleccionar fecha anterior al día actual y guardar | Se muestra mensaje de error tipo "La fecha debe ser futura" | Sin error | No permite guardar eventos en fechas pasadas, muestra mensaje de advertencia. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC75 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Guardado en la base de datos | Verificar persistencia de evento tras creación | Crear evento y consultar tabla de eventos | El evento aparece correctamente con los datos ingresados | Sin error | El evento fue guardado correctamente en la base de datos. | Media | 2025-06-03 | David Guentelican
TC78 | NF01 | Eventos | Crear evento | Media | Persistencia de datos en app cerrada | Validar que el evento sigue guardado tras cerrar y reabrir app | Crear evento, cerrar app, volver a abrir y revisar lista | El evento sigue apareciendo normalmente | Con error | Al cerrar y abrir la app, el evento no aparece hasta recargar manualmente. | Media | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC80 | NF05 | Eventos | Crear evento | Media | Tiempo de respuesta API | Medir tiempo de creación de evento con herramientas como Postman | Enviar evento y medir tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos | Sin error | API responde en 1.3 segundos al crear evento. | Media | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC81 | NF02 | Eventos | Crear evento | Baja | Accesibilidad en pantalla crear evento | Verificar accesibilidad visual de campos y botón "Guardar" | Evaluar contraste, tamaño y claridad de texto/botones | Todo legible, buen contraste y elementos accesibles | Sin error | Todos los campos de la pantalla son legibles y cumplen con pautas de accesibilidad. | Baja | 2025-06-04 | David Guentelican
TC82 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Manejo de error API | Probar comportamiento si la API no está disponible | Desconectar red y guardar un evento | Se muestra mensaje tipo "Error de conexión" sin romper la app | Pendiente | - | Alta | - | Andrea Pino
TC83 | F07 | Eventos | Crear evento | Baja | Calendario interactivo | Verificar funcionamiento del calendario para selección de fecha | Interactuar con calendario en pantalla crear evento | Se puede seleccionar fácilmente la fecha y hora del evento | Sin error | Calendario interactivo permite seleccionar fechas y horas sin problemas. | Baja | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC84 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Alta | Cargar eventos para adulto mayor | Verificar que se muestren todos los eventos del adulto mayor logueado | Iniciar sesión como adulto mayor y abrir calendario | Se muestran todos sus eventos correctamente | Con error | No se muestran eventos en calendario de adulto mayor aunque existen en BD. | Alta | 2025-06-04 | David Guentelican
TC85 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Alta | Cargar eventos para familiar | Verificar que el familiar vea solo eventos del adulto mayor que lo agregó | Iniciar sesión como familiar, acceder a calendario | Se muestran eventos del adulto mayor correspondiente | Sin error | Se muestran únicamente los eventos del adulto mayor vinculado al familiar. | Alta | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC86 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Detalle de evento | Validar que al seleccionar un evento se muestre el detalle completo | Tocar un evento en el calendario | Se redirige a pantalla con datos: título, fecha, hora, descripción | Pendiente | - | Media | - | Alexander Aguilera
TC87 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Validación de pertenencia | Asegurar que no se puedan ver eventos de otros usuarios sin permiso | Forzar ruta de evento ajeno vía Postman | API responde con error tipo "Acceso no autorizado" | Sin error | API bloquea correctamente acceso a eventos de otros usuarios. | Media | 2025-06-04 | David Guentelican
TC89 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Baja | Mapeo correcto en calendario | Verificar que los eventos aparezcan en los días correctos | Crear eventos en distintas fechas y abrir calendario | Los eventos aparecen correctamente posicionados | Sin error | Todos los eventos están correctamente ubicados según su fecha. | Baja | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC90 | NF05 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Rendimiento carga eventos | Evaluar tiempo de respuesta al cargar múltiples eventos | Iniciar sesión y abrir calendario con muchos eventos | Eventos se cargan en menos de 2 segundos | Con error | Cargar muchos eventos toma más de 4 segundos en promedio. | Media | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC91 | NF01 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Persistencia de visualización | Validar que los eventos sigan visibles tras cerrar y reabrir app | Abrir app, ir al calendario, cerrar y volver a abrir | Los eventos continúan visibles sin recarga manual | Sin error | Los eventos permanecen visibles tras cerrar y abrir app. | Media | 2025-06-05 | David Guentelican
TC92 | NF04 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Seguridad en obtención de eventos | Verificar que las rutas GET exijan token válido | Enviar solicitud sin token o con token inválido | API responde con status 401: "Token inválido o ausente" | Sin error | API responde con 401 al acceder sin token o con token inválido. | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC93 | NF02 | Eventos | Visualizar eventos | Baja | Accesibilidad visual calendario | Evaluar legibilidad de calendario y eventos en pantalla | Abrir calendario y revisar tamaño, contraste y claridad | Elementos legibles, buena distribución visual | Sin error | Elementos del calendario legibles y de buen tamaño. | Baja | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC94 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Filtrado de eventos por usuario | Validar que cada usuario vea sólo sus eventos | Iniciar sesión como distintos usuarios y revisar eventos mostrados | Cada usuario sólo ve sus propios eventos (o relacionados si es familiar) | Con error | Un usuario puede visualizar eventos ajenos al manipular la URL directamente. | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC95 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Notificación a 30 min | Validar que se dispare la notificación 30 min antes del evento | Crear evento con hora próxima (ej. en 31 min) y esperar | A los 30 min previos al evento, se recibe notificación push | Sin error | Usuario recibe notificación 30 minutos antes del evento. | Alta | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC96 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Modalidad segundo plano | Verificar que se reciba la notificación aunque la app esté cerrada | Cerrar la app después de agendar evento próximo | La notificación se lanza 30 min antes del evento | Pendiente | - | Alta | - | Alexander Aguilera
TC97 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Contenido de notificación | Verificar que la notificación incluya detalles útiles del evento | Agendar evento y esperar notificación | Mensaje incluye título del evento, hora y mensaje personalizado | Con error | Notificación incluye título pero no hora ni mensaje personalizado. | Media | 2025-06-05 | David Guentelican
TC99 | NF03 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Notificación sonora y vibración | Verificar que se emita sonido, vibración y mensaje hablado | Crear evento próximo, activar volumen y vibración | El teléfono suena y reproduce mensaje al cumplirse | Sin error | Sonido y mensaje hablado se ejecutan correctamente. | Alta | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC101 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Lógica de filtrado de eventos | Validar que sólo se consulten eventos dentro del rango de 30 min | Usar Postman para consultar ruta de eventos próximos con distintos datos | Solo se retornan eventos cuya hora de inicio esté entre ahora y 30 min | Sin error | API filtra eventos correctamente entre el momento actual y 30 minutos posteriores. | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC102 | NF05 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Tiempo de respuesta de API de recordatorios | Evaluar latencia al consultar eventos próximos | Medir tiempo de respuesta con Postman cada 10 min | API responde en menos de 2 segundos | Sin error | Tiempo de respuesta al consultar eventos próximos fue de 1.2 segundos. | Media | 2025-06-06 | David Guentelican
TC103 | NF02 | Eventos | Recordatorio de eventos | Baja | Accesibilidad de notificaciones | Verificar que la notificación sea visible y comprensible para adultos mayores | Observar notificación en distintos tamaños de pantalla | Tipografía clara, mensaje legible y botones accesibles si los hay | Sin error | Tipografía clara y legible en todos los tamaños de pantalla evaluados. | Baja | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC104 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Acceso a evento | Validar que el usuario pueda acceder al detalle de un evento desde el calendario | Crear evento, luego hacer tap sobre él en el calendario | Se muestra la pantalla de edición con los datos actuales | Sin error | El usuario accede correctamente desde calendario al detalle para edición. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC105 | F10 | Eventos | Editar eventos | Baja | Edición de título | Verificar que se pueda cambiar el título del evento y guardar | Editar título y presionar guardar | El nuevo título se actualiza en la lista y calendario | Con error | Aunque se edita título, no se actualiza en vista de calendario. | Baja | 2025-06-06 | David Guentelican
TC106 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición de fecha | Verificar que se pueda cambiar la fecha del evento | Cambiar fecha y guardar | El evento se mueve correctamente en el calendario | Sin error | Se actualiza correctamente la fecha del evento tras guardar cambios. | Alta | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC107 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición de hora | Verificar que se pueda modificar solo la hora del evento | Cambiar hora manteniendo fecha | El evento refleja la nueva hora | Pendiente | - | Alta | - | Alexander Aguilera
TC108 | F10 | Eventos | Editar eventos | Baja | Edición de descripción | Validar edición y guardado de la descripción del evento | Escribir nueva descripción y guardar | Se actualiza en la vista de detalle | Sin error | Se guarda nueva descripción correctamente. | Baja | 2025-06-06 | David Guentelican
TC109 | F10 | Eventos | Editar eventos | Media | Cambio de tipo de evento | Verificar que se pueda cambiar la categoría o tipo del evento | Seleccionar nuevo tipo desde menú | El tipo nuevo aparece correctamente reflejado | Con error | Cambio de tipo de evento no se refleja visualmente hasta recargar app. | Media | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC110 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Validación campos vacíos | Verificar que no se pueda guardar un evento sin título o sin fecha/hora | Borrar campos requeridos y guardar | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios | Sin error | Se bloquea guardar evento sin campos requeridos, con mensajes claros. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC111 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Validación de fecha pasada | Intentar guardar evento con fecha y hora en el pasado | Establecer fecha/hora anterior a la actual | Se muestra mensaje de error indicando que no se puede guardar con fecha pasada | Sin error | No se puede guardar evento con fecha pasada; se informa correctamente. | Alta | 2025-06-06 | David Guentelican
TC112 | NF03 | Eventos | Editar eventos | Media | Mensajes de éxito/error | Validar que se muestren correctamente al guardar cambios | Editar y guardar evento válido e inválido | Se muestran mensajes correspondientes según el caso | Sin error | Se muestra mensaje de éxito tras guardar cambios y error en caso inválido. | Media | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC113 | NF01 | Eventos | Editar eventos | Alta | Persistencia en base de datos | Verificar que los cambios realmente se reflejen en la DB | Editar evento, luego recargar app y consultar nuevamente | El evento mantiene los cambios | Sin error | Los cambios editados persisten tras recargar app y consultar BD. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC114 | NF02 | Eventos | Editar eventos | Media | Tiempo de respuesta al guardar cambios | Medir el tiempo de respuesta al editar evento | Editar cualquier campo y guardar | La respuesta del servidor no debe superar los 2 segundos | Sin error | Tiempo de respuesta al guardar cambios: 1.1 segundos promedio. | Media | 2025-06-06 | David Guentelican
TC115 | F10 | Eventos | Editar eventos | Media | Cancelación de edición | Validar que el usuario pueda cancelar la edición sin guardar cambios | Iniciar edición, luego salir sin guardar | Los datos del evento no cambian | Sin error | Al cancelar edición, no se guardan cambios realizados. | Media | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC116 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición concurrente (usuario) | Validar qué pasa si un evento es editado mientras ya está siendo mostrado | Editar evento desde un segundo dispositivo mientras está abierto | Se muestran los últimos datos tras confirmación o aviso de conflicto | Con error | No se sincronizan ediciones concurrentes correctamente, se sobrescriben cambios. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC117 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Acceso a evento | Verificar que se pueda acceder al evento desde el calendario para eliminarlo | Seleccionar evento en calendario | Se muestra opción para eliminar evento | Sin error | Se accede correctamente a evento desde calendario para eliminarlo. | Alta | 2025-06-06 | David Guentelican
TC118 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Confirmación de eliminación | Validar que la app pida confirmación antes de eliminar | Seleccionar eliminar y confirmar | Aparece mensaje de confirmación para eliminar evento | Pendiente | - | Media | - | Andrea Pino
TC119 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Eliminación exitosa | Verificar que al confirmar la eliminación el evento desaparezca del calendario y BD | Confirmar eliminación | Evento desaparece y no está en la base de datos | Sin error | Evento eliminado correctamente, verificado en BD y calendario. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC120 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Manejo de errores en eliminación | Verificar respuesta si falla la eliminación (ej. fallo conexión) | Intentar eliminar con mala conexión o simulando error | Se muestra mensaje de error amigable | Sin error | Error de red durante eliminación muestra mensaje amigable. | Media | 2025-06-06 | David Guentelican
TC121 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Baja | Mensaje de éxito | Verificar que se muestre mensaje indicando eliminación exitosa | Eliminar evento válido | Aparece mensaje "Evento eliminado correctamente" | Con error | No se muestra mensaje de confirmación visual tras eliminar evento. | Baja | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC122 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Persistencia | Comprobar que evento eliminado no aparece tras recargar o reiniciar app | Eliminar evento y recargar app | Evento no aparece ni en DB ni en calendario | Sin error | Tras eliminar evento, no reaparece al reiniciar app ni está en base de datos. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC123 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Cancelar eliminación | Verificar que si se cancela la eliminación, el evento no se borra | Pulsar eliminar y luego cancelar | Evento permanece sin cambios | Sin error | Al cancelar eliminación, el evento no se borra. | Media | 2025-06-06 | David Guentelican
TC124 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Alta | Seguridad | Validar que solo el usuario dueño pueda eliminar sus eventos | Intentar eliminar evento de otro usuario (desde API o app) | No se permite eliminar y muestra error | Sin error | Solo el dueño puede eliminar eventos. Otros usuarios reciben mensaje de error. | Alta | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC125 | NF05 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Tiempo de respuesta | Medir tiempo de respuesta al eliminar un evento | Eliminar evento válido | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Sin error | Tiempo de eliminación fue de 1.4 segundos promedio. | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC126 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | UI de eliminación | Comprobar que el botón o acción para eliminar sea visible y accesible | Abrir calendario y revisar eventos | Botón o acción eliminar es visible y funcional | Sin error | Botón eliminar visible y funcional en todos los eventos evaluados. | Media | 2025-06-06 | David Guentelican
TC127 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Envío de alerta SOS | Validar que al presionar el botón SOS se genera una alerta correctamente | Iniciar sesión como adulto mayor y presionar el botón SOS | Se genera una alerta con ubicación y se envía a la API exitosamente | Con error | En algunos casos el botón SOS no genera alerta por fallo de red intermitente. | Alta | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC128 | F08 | Alertas | Botón SOS | Media | Ubicación GPS | Verificar que se captura correctamente la ubicación al activar la alerta | Activar botón SOS con GPS habilitado | Se registra la dirección completa en el campo de ubicación | Sin error | Ubicación GPS capturada correctamente con detalles precisos. | Media | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC129 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Registro en base de datos | Validar que se guarde el registro en la base de datos | Presionar botón SOS y verificar respuesta desde API o inspeccionar la BD | Se guarda un nuevo registro en la tabla de alertas | Sin error | Registro de alerta aparece correctamente en la base de datos. | Alta | 2025-06-06 | David Guentelican
TC130 | F08 | Alertas | Botón SOS | Media | Notificación disparada | Verificar que se dispare notificación tras alerta SOS | Presionar botón SOS con volumen y vibración activos | Se lanza una notificación sonora, vibración y mensaje visual o hablado | Sin error | Dirección capturada incluye calle, número, comuna y país correctamente formateados. | Baja | 2025-06-06 | Andrea Pino
TC131 | F08 | Alertas | Botón SOS | Baja | Formato de dirección GPS | Verificar formato de dirección recibida desde GPS | Activar SOS y capturar el string de dirección | Dirección contiene calle, número, comuna, ciudad y país | Con error | API no valida correctamente los campos obligatorios si se omite la ubicación. | Alta | 2025-06-06 | Alexander Aguilera
TC132 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Validación de datos | Verificar que se validen los campos obligatorios antes de guardar alerta | Modificar manualmente los datos enviados (por ejemplo, omitir ubicación) y enviar a la API | API responde con error 400 indicando campos faltantes | Sin error | El botón SOS respondió en 1.2 segundos tras ser presionado. | Media | 2025-06-02 | David Guentelican
TC134 | NF05 | Alertas | Botón SOS | Alta | Tiempo de respuesta API | Evaluar tiempo de respuesta al enviar alerta | Presionar botón SOS y medir tiempo desde envío hasta recepción de respuesta | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Pendiente | Prueba no ejecutada por falta de acceso a dispositivo con diferentes resoluciones. | Baja | - | Andrea Pino
TC135 | NF02 | Alertas | Botón SOS | Media | Accesibilidad visual del botón | Verificar visibilidad y tamaño del botón SOS en distintos dispositivos | Abrir pantalla principal en teléfonos con distintas resoluciones y escalas | Botón es visible, de tamaño grande, con ícono claro y accesible | Con error | La app no detectó correctamente el movimiento simulado como caída. | Alta | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC136 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Detección básica de caída | Verificar que se detecta correctamente una caída a través del giroscopio | Simular una caída del dispositivo (movimiento brusco) con la app activa | Se activa el disparador de alerta de caída | Sin error | La solicitud fue enviada correctamente con datos completos. | Alta | 2025-06-02 | David Guentelican
TC137 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Envío de datos a API | Verificar que se envían correctamente los datos al backend | Simular caída y monitorear la solicitud enviada a la API | La API recibe datos completos de la alerta | Sin error | Se registró exitosamente una alerta de tipo caída. | Alta | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC138 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Registro en base de datos | Verificar que se crea un registro nuevo en la base de datos de alertas | Revisar BD tras simular una caída | Se registra una nueva alerta con tipo = caída | Sin error | La dirección GPS fue registrada correctamente como string. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC139 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Media | Ubicación GPS | Verificar que se obtiene correctamente la ubicación al momento de la caída | Simular caída con GPS activado | Dirección se registra correctamente como string | Pendiente | Prueba postergada por falta de acceso a versión en segundo plano. | Media | - | David Guentelican
TC140 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Media | Funcionamiento en segundo plano | Verificar que la app detecta caídas estando en segundo plano | Minimizar la app, simular una caída | La detección y envío de alerta funcionan correctamente | Sin error | Se activó notificación sonora y visual tras caída simulada. | Alta | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC141 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Notificación activada | Verificar que se active notificación tras la caída | Simular caída real o programada | Se lanza notificación sonora, vibración y/o mensaje visual o hablado | Con error | El tiempo desde caída hasta registro fue de 4.3 segundos. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC142 | NF05 | Alertas | Detección de caídas | Media | Tiempo de respuesta | Medir el tiempo desde la detección hasta el registro en la BD | Simular caída y medir tiempos | Tiempo total debe ser < 3 segundos | Sin error | No se activó la alerta con movimientos leves. | Baja | 2025-06-03 | David Guentelican
TC143 | NF01 | Alertas | Detección de caídas | Baja | Precisión del giroscopio | Verificar que no haya falsos positivos por movimientos leves | Agitar el celular levemente | No debe activarse la alerta | Sin error | El umbral respondió correctamente solo a movimientos fuertes. | Media | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC144 | NF01 | Alertas | Detección de caídas | Media | Umbral de sensibilidad | Verificar si el umbral para detectar caída es correcto | Simular varios tipos de caídas o impactos | Se activa solo cuando el movimiento supera el umbral configurado | Pendiente | En espera de completar la prueba prolongada de batería. | Baja | - | Alexander Aguilera
TC146 | NF03 | Alertas | Detección de caídas | Baja | Consumo de batería | Evaluar el impacto de esta función en la duración de la batería | Ejecutar app por 6 horas con modo de detección activo | Consumo de batería no excesivo (<10% en 6h) | Sin error | Se detectó correctamente la salida de la zona segura. | Alta | 2025-06-04 | David Guentelican
TC148 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Detección de salida de zona | Verificar que se detecte salida del área definida | Registrar dirección del adulto mayor → simular desplazamiento fuera de un radio definido | Se activa la alerta al salir del perímetro geográfico | Con error | La API no recibió datos de alerta al salir del área. | Alta | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC149 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Envío de alerta a API | Verificar que se envían correctamente los datos al backend | Simular salida de zona segura y monitorear solicitud enviada | La API recibe datos completos de la alerta | Sin error | El registro en la base de datos se creó correctamente. | Alta | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC150 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Registro en la base de datos | Verificar que se crea un nuevo registro en la tabla de alertas | Revisar la base de datos tras la simulación de salida | Se crea una alerta con tipo = zona_segura | Sin error | Dirección registrada coincide con la del adulto mayor. | Media | 2025-06-05 | David Guentelican
TC151 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Dirección registrada | Verificar que se use la dirección de registro del adulto mayor | Registrar dirección y revisar coordenadas guardadas | Dirección base corresponde a la dirección del adulto mayor | Sin error | La alerta se generó correctamente estando en segundo plano. | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC152 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Monitoreo en segundo plano | Verificar que el monitoreo siga funcionando aunque la app esté minimizada | Minimizar app → salir del área segura | Se genera la alerta correctamente | Pendiente | Prueba no ejecutada por falta de cobertura GPS precisa. | Alta | - | Alexander Aguilera
TC153 | NF01 | Alertas | Zona segura | Alta | Precisión del GPS | Verificar precisión al determinar ubicación actual | Activar GPS, moverse dentro y fuera de zona segura | Se generan alertas solo cuando realmente se sale del área | Con error | La alerta se activó 10 metros antes de lo esperado. | Media | 2025-06-05 | David Guentelican
TC154 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Radio de detección | Validar la correcta interpretación del radio en metros | Configurar zona segura con radio de 100m → caminar 150m fuera | Se activa alerta | Sin error | Pequeños desplazamientos (<20m) no activaron alertas. | Baja | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC155 | NF01 | Alertas | Zona segura | Baja | Tolerancia de error GPS | Validar que no se activen alertas por errores mínimos en la ubicación | Simular pequeños desplazamientos sin salir del área (<20m) | No se activa ninguna alerta | Sin error | Notificación local activada al salir de la zona segura sin retrasos ni fallos. | Alta | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC156 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Notificación local | Verificar que se notifique al adulto mayor al salir de zona segura | Salir del área monitoreada | Se lanza notificación sonora, vibración o mensaje hablado | Pendiente | Prueba no ejecutada por falta de dispositivos con versiones Android variadas para testear. | Baja | - | David Guentelican
TC159 | NF04 | Alertas | Zona segura | Media | Compatibilidad dispositivos | Validar que funcione en dispositivos Android de diferentes versiones | Probar en distintos equipos con diferentes sistemas | Detección de zona segura funciona correctamente en todos | Sin error | Consumo energético dentro de límites aceptables tras 6 horas de monitoreo continuo. | Baja | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC160 | NF05 | Alertas | Zona segura | Baja | Consumo energético | Evaluar si el monitoreo constante afecta significativamente la batería | Activar función por 6 horas | Consumo no debe superar 15% en 6h | Con error | Notificación visible se genera, pero no se reproduce el sonido en el familiar. | Media | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC161 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Generación de notificación local | Verificar que se genere una notificación local al recibir una alerta | Simular alerta SOS → esperar 2 min → revisar notificación en familiar | Se genera notificación visible y sonora en el teléfono del familiar | Sin error | Mensaje de voz reproducido claramente con información correcta de alerta de caída. | Alta | 2025-06-03 | David Guentelican
TC162 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Generación de notificación por voz | Validar que se reproduzca mensaje de voz con info básica de la alerta | Simular alerta de caída → esperar → revisar que se escuche el mensaje de voz | Se reproduce voz con mensaje como “Alerta de caída de Juan Pérez” | Sin error | Solicitud GET a API de alertas se realiza correctamente cada 2 minutos sin interrupciones. | Media | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC163 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Comunicación app-API (GET) | Validar que se consulte la ruta de alertas correctamente cada 2 min | Iniciar sesión como familiar → esperar → capturar solicitudes GET | Ruta GET de alertas es llamada automáticamente cada 120 seg | Con error | Faltan notificaciones para alertas de estado 0; algunas alertas con estado diferente también aparecen. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC164 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Filtrado por estado = 0 | Verificar que sólo se reciban alertas con estado 0 | Registrar múltiples alertas con distintos estados → revisar resultados | Solo se reciben alertas con estado_alerta = 0 | Sin error | Estado de alerta actualizado a 1 correctamente tras recibir notificación. | Alta | 2025-06-03 | David Guentelican
TC165 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Envío de PATCH para cambiar estado | Verificar que tras recibir alerta se actualice su estado a 1 | Recibir una alerta → capturar solicitud PATCH posterior | Se envía correctamente PATCH y se actualiza el estado en la BD | Sin error | Sólo alertas de adultos mayores asociados son recibidas por el familiar correcto. | Alta | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC166 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Relación adulto mayor - familiar | Validar que se reciban sólo alertas de adultos mayores asociados | Asociar adulto mayor con familiar A → generar alerta → ingresar como familiar B | Familiar B no recibe alerta | Sin error | Notificaciones se generan aun con la app en segundo plano sin demora. | Media | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC168 | NF02 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Funcionamiento en segundo plano | Validar que notificaciones funcionen aunque la app esté cerrada/minimizada | Minimizar app del familiar → simular alerta | Se genera notificación local incluso con app cerrada | Sin error | Mensaje en notificación incluye correctamente nombre del adulto mayor y tipo de alerta. | Alta | 2025-06-04 | David Guentelican
TC170 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Visualización de contenido en notificación | Verificar que el mensaje incluya nombre del adulto mayor y tipo de alerta | Simular una alerta de zona segura → recibir notificación | Mensaje: “Juan Pérez ha salido de la zona segura” | Con error | Notificaciones tardan varios segundos en mostrarse después de restablecer la conexión. | Baja | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC171 | NF04 | Alertas | Notificación de alertas | Media | Conectividad intermitente | Validar comportamiento con conexión inestable | Simular red intermitente → disparar alerta | Notificación aparece apenas se restablece conexión | Sin error | Polling cada 2 minutos no afecta significativamente el rendimiento ni batería del dispositivo. | Baja | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC172 | NF05 | Alertas | Notificación de alertas | Baja | Rendimiento del polling | Evaluar impacto en rendimiento del dispositivo con polling cada 2 minutos | Dejar función activa 30 minutos → monitorear uso de batería y CPU | Consumo aceptable (< 10% de batería en 30 min, < 5% CPU) | Sin error | Historial muestra todas las alertas con estado 1 correctamente al familiar correspondiente. | Media | 2025-06-05 | David Guentelican
TC173 | F12 | Alertas | Historial | Alta | Visualización de historial de alertas | Verificar que el familiar vea correctamente el historial de alertas | Iniciar sesión como familiar → acceder a historial | Se muestran todas las alertas con estado = 1 relacionadas a su adulto mayor | Sin error | Sólo alertas notificadas (estado = 1) son mostradas en historial. | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC174 | F12 | Alertas | Historial | Media | Filtrado por estado = 1 | Validar que solo se muestren alertas que ya han sido notificadas | Generar alertas con estado 0 y 1 → abrir historial | Se muestran solo alertas con estado = 1 | Con error | El familiar B puede ver alertas de adulto mayor A, rompiendo la asignación correcta por relación. | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC175 | F12 | Alertas | Historial | Alta | Asignación de alertas por relación familiar | Comprobar que el familiar solo vea alertas del adulto mayor relacionado | Asociar adulto mayor A con familiar A → generar alertas → iniciar como familiar B | Familiar B no visualiza alertas de adulto mayor A | Pendiente | Prueba pendiente por falta de alertas con estado = 1 para probar visualización con historial vacío. | Baja | - | David Guentelican
TC177 | F12 | Alertas | Historial | Baja | Visualización con historial vacío | Validar comportamiento si no hay alertas registradas con estado = 1 | Iniciar sesión como familiar nuevo sin historial → abrir historial | Se muestra mensaje tipo “No hay alertas registradas” | Sin error | Ruta GET para historial se ejecuta correctamente al abrir la vista sin errores. | Media | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC178 | NF01 | Alertas | Historial | Media | Carga de datos al entrar a la vista | Validar que la ruta GET se ejecute al abrir el historial | Acceder a historial → capturar solicitudes de red | Se ejecuta correctamente la consulta GET a la ruta de historial | Pendiente | Prueba pospuesta por necesidad de datos específicos para validación completa en BD. | Media | - | Alexander Aguilera
TC179 | NF02 | Alertas | Historial | Media | Integridad de datos mostrados | Comprobar que los datos mostrados coincidan con los almacenados en la BD | Simular varias alertas distintas → ver historial → comparar con registros en BD | Los datos coinciden (tipo de alerta, ubicación, fecha y hora, nombre del adulto mayor, etc.) | Sin error | Alertas en historial coinciden con registros almacenados en base de datos. | Media | 2025-06-02 | David Guentelican
TC180 | NF03 | Alertas | Historial | Baja | Estilo visual y orden cronológico | Verificar que las alertas se ordenen de forma descendente por fecha | Abrir historial con múltiples alertas → revisar orden cronológico | Las alertas más recientes aparecen primero | Con error | Orden cronológico de alertas en historial presenta inconsistencias en algunas entradas. | Baja | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC181 | NF04 | Alertas | Historial | Baja | Comportamiento sin conexión | Verificar que el historial se maneje correctamente sin red | Desconectar red → acceder al historial | Se muestra mensaje de error o contenido en caché (según implementación) | Sin error | Historial muestra mensaje adecuado cuando no hay conexión, evitando caídas. | Baja | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC183 | F13 | Funcional | Configuración | Alta | Edición de datos del perfil de usuario | Validar que el usuario pueda editar correctamente su nombre, número telefónico (con validación de formato) y dirección | Iniciar sesión → Ir a Configuración → Cambiar nombre, número y dirección → Guardar | Los datos se actualizan correctamente: el nombre y la dirección se guardan, y el número solo si cumple el formato válido | Sin error | Edición de datos de perfil actualiza nombre, teléfono y dirección correctamente con validación de formatos. | Alta | 2025-06-02 | David Guentelican
TC184 | F13 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Editar correo electrónico | Validar que se actualice correctamente y con formato válido | Cambiar email por uno válido → guardar | Correo actualizado | Con error | Correo electrónico no se actualiza correctamente tras ingresar un email válido (error temporal de backend). | Media | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC185 | F13 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Editar contraseña | Validar que se pueda cambiar contraseña con confirmación de la anterior | Cambiar contraseña (old + new + confirmar) → guardar | Contraseña actualizada si todos los datos son correctos | Sin error | Contraseña se cambia exitosamente al ingresar la actual y confirmar la nueva. | Alta | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC186 | NF01 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Validación de formato en campos | Validar que campos como email y teléfono tengan validaciones front y back | Ingresar datos mal formateados → guardar | Se muestra mensaje de error y no se guarda | Sin error | Validaciones front y back detectan formatos erróneos y bloquean guardado. | Media | 2025-06-03 | David Guentelican
TC187 | NF02 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | No cambiar tipo de usuario | Validar que el tipo de usuario no se pueda modificar | Intentar modificar tipo_usuario (manipulación) | No se permite el cambio, se ignora en la solicitud | Pendiente | Prueba pendiente para validar que no se permita cambiar el tipo de usuario (requiere manipulación directa). | Baja | - | Andrea Pino
TC188 | NF03 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Comprobación de contraseña antigua | Validar que se solicite la contraseña anterior para cambiarla | Intentar cambiar contraseña sin la actual | Cambio rechazado con mensaje de error | Sin error | Cambio de contraseña sin contraseña antigua es rechazado correctamente con mensaje de error. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC189 | NF04 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | Mensaje de éxito | Validar que se muestre mensaje de éxito al guardar | Cambiar nombre o dirección → guardar | Se muestra mensaje “Datos actualizados correctamente” | Sin error | Mensaje “Datos actualizados correctamente” se muestra tras cambios exitosos. | Baja | 2025-06-03 | David Guentelican
TC190 | NF05 | Configuración | Editar datos de usuario | Media | Revisión de campos opcionales | Validar que los campos opcionales puedan quedar vacíos si está permitido | Dejar dirección vacía → guardar | Se permite si es opcional | Sin error | Campos opcionales pueden dejarse vacíos sin afectar el guardado. | Media | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC191 | NF06 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Seguridad en ruta PATCH de contraseña | Validar que solo el usuario logueado pueda cambiar su propia contraseña | Iniciar sesión como usuario A → intentar cambiar contraseña de usuario B | Acceso denegado con error HTTP 403 | Sin error | Sólo usuario logueado puede cambiar su contraseña, acceso denegado con HTTP 403 a otros usuarios. | Alta | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC192 | NF07 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | Sin conexión | Validar comportamiento sin red al intentar guardar cambios | Desconectar internet → intentar guardar cambios | Mensaje de error por falta de conexión, sin caída del sistema | Sin error | Mensaje de error adecuado aparece si no hay conexión al guardar cambios sin crashear app. | Baja | 2025-06-04 | David Guentelican
TC193 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Hash de contraseñas | Validar que las contraseñas se almacenen en la base de datos como hash | Registrar usuario nuevo → revisar base de datos | La contraseña no debe aparecer en texto plano, debe estar hasheada (por ejemplo con bcrypt o similar) | Sin error | Contraseñas almacenadas en base de datos están correctamente hasheadas, sin texto plano visible. | Alta | 2025-06-04 | Andrea Pino
TC194 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Validación en login | Validar que el sistema use comparación de hash para autenticación | Ingresar email + contraseña → login | Si los datos coinciden, login exitoso. Si no, rechaza sin filtrar si fue por email o contraseña | Con error | Login acepta contraseñas incorrectas ocasionalmente, no bloquea acceso adecuadamente. | Alta | 2025-06-04 | Alexander Aguilera
TC195 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Media | Consistencia de hashing | Validar que dos contraseñas iguales produzcan hashes diferentes (salting) | Registrar 2 usuarios con misma contraseña → revisar hash | Los hashes deben ser distintos | Sin error | Hashing con salting genera hashes distintos para contraseñas iguales. | Media | 2025-06-04 | David Guentelican
TC196 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Prevención de reversibilidad | Verificar que el hash no sea reversible | Revisar si hash puede transformarse a texto plano (intentando decodificar) | Hash no debe poder revertirse | Sin error | Hash no puede revertirse a texto plano, confirmando buena protección. | Alta | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC197 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Media | Verificar algoritmo de hash | Validar que se esté usando un algoritmo robusto (ej. bcrypt, Argon2) | Revisar código del backend o logs de librerías utilizadas | Se confirma el uso de un algoritmo seguro y actualizado | Sin error | Algoritmo de hash utilizado es bcrypt, confirmando robustez y actualidad. | Media | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC198 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Resistencia a inyección | Validar que no se pueda alterar el hash vía manipulación de input | Intentar inyectar comandos SQL/JS en campo contraseña → registrar | El sistema lo rechaza o limpia la entrada | Con error | Intentos de inyección SQL en campo contraseña no son siempre detectados, riesgo de manipulación. | Alta | 2025-06-05 | David Guentelican
TC200 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Baja | Validación en edición de contraseña | Verificar que al editar contraseña, se vuelva a hashear correctamente | Usuario cambia contraseña → revisar nuevo hash en DB | Nuevo hash creado correctamente y distinto al anterior | Sin error | Al editar contraseña se genera un nuevo hash correctamente diferente al anterior. | Baja | 2025-06-05 | Andrea Pino
TC201 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Alta | Generación y validación de JWT al iniciar sesión | Validar que al iniciar sesión se genere un JWT con estructura válida y contenido mínimo del usuario | Realizar login con credenciales válidas → Revisar campo token en respuesta → Decodificar el JWT | El token se genera correctamente, tiene estructura estándar (header.payload.signature) y el payload contiene al menos id, email, tipo_usuario | Sin error | JWT generado en login tiene formato correcto y contiene datos mínimos necesarios. | Alta | 2025-06-05 | Alexander Aguilera
TC202 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Baja | Generación sin expiración | Validar que el token no contenga campo exp (expiración) | Decodificar token → revisar campos del payload | No existe campo exp | Sin error | Token JWT no incluye campo de expiración (exp), según diseño. | Baja | 2025-06-05 | David Guentelican
TC203 | NF04 | Seguridad | Protección de sesiones | Baja | Generación con datos inválidos | Validar que si las credenciales son incorrectas, no se genere token | Intentar login con datos incorrectos | No se retorna token en la respuesta | Sin error | No se genera token cuando las credenciales de login son inválidas. | Baja | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC205 | NF04 | Seguridad | Secretos | Alta | Validación de configuración de secretos críticos | Verificar que la app y la API estén correctamente configuradas con todos los secretos necesarios (API Key, URL base, credenciales DB, rutas protegidas, secret key y algoritmo JWT) | Revisar archivos de configuración, entorno y middlewares en backend y frontend | Todos los secretos están definidos, válidos y seguros: API KEY (Google), URL base accesible, credenciales DB correctas, rutas protegidas usan autenticación, secret key JWT está presente y algoritmo es seguro (ej. HS256) | Sin error | Todos los secretos críticos están definidos y configurados correctamente en app y API. | Alta | 2025-06-02 | Alexander Aguilera
TC206 | NF04 | Seguridad | Secretos | Baja | Comprobación no exponer secretos | Validar que los secretos no se expongan en la respuesta o logs | Ejecutar peticiones y revisar logs del servidor y respuesta | No se muestran ni exponen claves, URLs ni secretos en respuestas ni logs | Sin error | Secretos no se exponen en logs ni respuestas de la aplicación. | Baja | 2025-06-02 | David Guentelican
TC207 | NF04 | Seguridad | Secretos | Media | Manejo de error en secretos | Validar que falta o error en secreto produzca error controlado | Borrar o modificar un secreto en entorno y hacer petición | La app o API muestra error claro y controlado (no crash) | Sin error | Error en secreto produce mensaje claro y controlado, sin caída del sistema. | Media | 2025-06-02 | Andrea Pino
TC208 | NF04 | Seguridad | Secretos | Media | Verificar renovación o actualización | Simular actualización de secreto (ej: cambiar API key) y verificar funcionamiento | Actualizar secreto, reiniciar app o API, probar que funcionan las nuevas configuraciones | La app/API utiliza los secretos actualizados sin error | Sin error | Renovación de secretos funciona correctamente tras actualización y reinicio. | Media | 2025-06-03 | Alexander Aguilera
TC209 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Alta | Diseño intuitivo | Verificar que la navegación y diseño general sean intuitivos | Navegar por las pantallas principales de la app y realizar tareas básicas como login, registro, visualización | El usuario puede usar la app sin confusión ni errores, flujos claros | Sin error | Navegación y diseño general son intuitivos para el usuario, sin confusión. | Alta | 2025-06-03 | David Guentelican
TC210 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Media | Tipografía y tamaños | Confirmar que los textos y botones tengan tamaño adecuado para fácil lectura y toque | Revisar todas las pantallas, verificar que texto y botones son legibles y accesibles para adultos mayores | Textos legibles, botones suficientemente grandes y bien espaciados | Sin error | Textos y botones tienen tamaño adecuado, legibles para adultos mayores. | Media | 2025-06-03 | Andrea Pino
TC211 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Media | Colores establecidos | Verificar que se usen los colores oficiales definidos para mantener contraste y legibilidad | Navegar y revisar diferentes pantallas con fondos, textos y botones | Colores aplicados respetan guía de estilo, buen contraste y visibilidad | Pendiente | Prueba pendiente para validar colores oficiales en distintas pantallas (requiere revisión visual). | Media | - | Alexander Aguilera

## Definiciones
Severidad | Descripción | Prioridad | Descripción | Estados | Descripción
Alta | si el fallo bloquea totalmente el registro del usuario o implica un error de seguridad grave | Alta | El error debe corregirse inmediatamente porque afecta funciones críticas o impide el uso normal. | Pendiente | Testing no ejecutado
Media | si afecta la experiencia del usuario o causa errores no críticos | Media | El error debe corregirse pronto, ya que afecta funcionalidades importantes pero tiene soluciones alternativas. | Sin error | Sin errores en testing
Baja | si es una mejora, un aspecto visual/accesible, o algo que puede ignorarse sin impedir el uso principal | Baja | El error es menor, no afecta la funcionalidad principal ni el uso normal; puede corregirse en futuras versiones. | Con error | Con errores en testing
|  |  |  | No realizado | Imposible realizar testing (factibilidad técnica)
|  |  |  | Obsoleto | Reiterativo, no aplica, etc
Severidad: | Nivel de impacto si la prueba falla (Alta, Media, Baja).
Prioridad: | Urgencia para corregir errores en caso de fallos.

## Métricas
Cobertura primer ciclo
ESTADO | CANTIDAD | %
Pendiente | 24 | 13.33%
Realizado | 156 | 86.67%
Total general | 180 | 100%
Distribución de errores
ERROR | CANTIDAD | %
Con error | 38 | 24.36%
Sin error | 118 | 75.64%
Total general | 156 | 100%
Errores por macromódulo
MACROMÓDULO | CANTIDAD | %
Alertas | 11 | 28.95%
Configuración | 1 | 2.632%
Eventos | 10 | 26.32%
Familiares | 7 | 18.42%
Seguridad | 2 | 5.263%
Usuarios | 7 | 18.42%
Total general | 38 | 100%
Severidad por macromódulo (con error y pendientes = 62)
MACROMÓDULO
SEVERIDAD | Alertas | Configuración | Estilo - Diseño | Eventos | Familiares | Seguridad | Usuarios | Total general
Alta | 14.52% | 1.613% | 0% | 9.677% | 12.9% | 3.226% | 9.677% | 51.61%
Baja | 4.839% | 1.613% | 0% | 3.226% | 4.839% | 0% | 3.226% | 17.74%
Media | 9.677% | 0% | 1.613% | 12.9% | 1.613% | 0% | 4.839% | 30.65%
Total general | 29.03% | 3.226% | 1.613% | 25.81% | 19.35% | 3.226% | 17.74% | 100%
Asignación de prioridad
PRIORIDAD
MACROMÓDULO | Alta | Baja | Media | Total general
Alertas | 9.677% | 9.677% | 9.677% | 29.03%
Configuración | 0% | 1.613% | 1.613% | 3.226%
Estilo - Diseño | 0% | 0% | 1.613% | 1.613%
Eventos | 11.29% | 3.226% | 11.29% | 25.81%
Familiares | 11.29% | 4.839% | 3.226% | 19.35%
Seguridad | 3.226% | 0% | 0% | 3.226%
Usuarios | 6.452% | 3.226% | 8.065% | 17.74%
Total general | 41.94% | 22.58% | 35.48% | 100%