## Matriz 2.0
N° | Evento de riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Severidad | Plan de mitigación | Severidad = Probabilidad * Impacto
1 | Dificultad en la integración de tecnologías de Google | Bajo conocimiento en las APIs de Google | Retraso en el desarrollo y fallos en la integración de servicios como mapas y notificaciones | Alta | Alto | 9 | Capacitación autodidacta con documentación oficial y cursos. Asignar tiempo para pruebas antes de la implementación. | Valores
2 | Errores en la implementación de funcionalidades nativas de Android | Falta de experiencia en desarrollo para Android | Baja optimización de la app, consumo excesivo de recursos y mal rendimiento | Alta | Alto | 9 | Realizar pequeños proyectos de prueba. Dividir tareas según fortalezas del equipo. Consultar documentación y foros. | Alta | 3
3 | Fallos en la conexión entre la app y la API | Falta de conocimiento en desarrollo e integración de APIs | Mal funcionamiento del sistema, imposibilidad de acceder a los datos en la nube | Alta | Alto | 9 | Estudiar documentación de FastAPI y realizar pruebas con APIs externas antes del desarrollo propio. | Media | 2
4 | Deserción de integrantes del equipo | Falta de compromiso o imprevistos personales de los integrantes | Mayor carga de trabajo para los integrantes restantes, afectando la entrega de tareas | Baja | Medio | 2 | Planificar tareas con flexibilidad. Tener documentación clara para facilitar la redistribución del trabajo. | Baja | 1
5 | Retrasos en el desarrollo por enfermedad de integrantes | Problemas de salud inesperados | Atrasos en las tareas asignadas y posible afectación en el cumplimiento de los plazos | Media | Bajo | 2 | Asignar tareas con anticipación y mantener documentación actualizada para facilitar apoyo de otros integrantes.
6 | Falta de tiempo para el desarrollo del proyecto | Responsabilidades externas como trabajo o estudios | Incumplimiento de plazos y posible reducción de la calidad del desarrollo | Media | Medio | 4 | Establecer horarios de trabajo claros. Dividir tareas equitativamente. Priorizar funcionalidades esenciales.
7 | Incompatibilidad de la aplicación con dispositivos Android | Diferencias en versiones del sistema operativo y especificaciones de hardware | Fallos en la ejecución de la app en ciertos dispositivos | Alta | Bajo | 3 | Probar en distintos dispositivos y versiones de Android desde el inicio del desarrollo. Definir desde el inicio la versión Android mínima para el funcionamiento de la App.
8 | Errores en la integración de APIs externas | Cambios en las APIs de terceros o falta de compatibilidad | Mal funcionamiento de funcionalidades clave como mapas o notificaciones | Media | Medio | 4 | Verificar compatibilidad y estabilidad de APIs antes de la implementación. Realizar pruebas continuas.
9 | Problemas en la base de datos local (SQLite) | Configuración inadecuada o falta de optimización en la gestión de datos | Pérdida de información o fallos en la sincronización con la API | Baja | Medio | 2 | Implementar buenas prácticas de gestión de bases de datos y realizar respaldos frecuentes.
10 | Fallos en la funcionalidad de la app por errores en el código | Errores de desarrollo y falta de revisiones de código | Mala experiencia del usuario y posibles bloqueos en la aplicación | Alta | Medio | 6 | Revisiones de código en equipo. Uso de control de versiones (Git). Pruebas unitarias.
11 | Desorganización en el desarrollo debido a falta de experiencia en trabajo en equipo | Falta de experiencia en proyectos colaborativos | Dificultades en la asignación de tareas y problemas en la integración del código | Alta | Medio | 6 | Establecer roles claros. Usar metodologías de trabajo colaborativo. Mantener reuniones periódicas.
12 | Malentendidos y descoordinación en el equipo | Falta de comunicación efectiva y canales poco claros | Retrasos en el desarrollo y errores en la implementación de funcionalidades | Baja | Alto | 3 | Establecer un canal de comunicación claro. Reuniones de sincronización semanales.
13 | Dependencia de un solo integrante en ciertas áreas del desarrollo | Especialización en tecnologías sin distribución equitativa del conocimiento | Bloqueo en el desarrollo si el integrante clave no está disponible | Media | Medio | 4 | Capacitación cruzada entre integrantes. Documentación detallada de cada módulo.
14 | Cambios en los requisitos del proyecto | Ajustes de último minuto por decisiones del equipo o retroalimentación del docente | Necesidad de reestructurar código, generando retrabajo y posibles retrasos | Alta | Bajo | 3 | Definir claramente los requisitos desde el inicio. Mantener flexibilidad en el diseño de la aplicación.

## Mapa de Calor
N° | Riesgo | Probabilidad
1 | Dificultad en la integración de tecnologías de Google | Alto | 7 - 14 | 10 - 11 | 1 - 2 - 3
2 | Errores en la implementación de funcionalidades nativas de Android | Medio | 5 | 6 - 8 - 13
3 | Fallos en la conexión entre la app y la API | Bajo |  | 4 - 9 | 12
4 | Deserción de integrantes del equipo | Impacto | Bajo | Medio | Alto
5 | Retrasos en el desarrollo por enfermedad de integrantes
6 | Falta de tiempo para el desarrollo del proyecto
7 | Incompatibilidad de la aplicación con dispositivos Android
8 | Errores en la integración de APIs externas
9 | Problemas en la base de datos local (SQLite)
10 | Fallos en la funcionalidad de la app por errores en el código
11 | Desorganización en el desarrollo debido a falta de experiencia en trabajo en equipo
12 | Malentendidos y descoordinación en el equipo
13 | Dependencia de un solo integrante en ciertas áreas del desarrollo
14 | Cambios en los requisitos del proyecto