## Tareas asignadas
Macromódulo | Módulo | Tareas |  |  | Asignado | Estado
|  | Cliente - APP (Ionic) | Servidor - API (FastAPI) | Otros
Usuarios | Registro de Usuario | Crear interfaces de Usuario |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear servicios de Usuario para conectarse a la API y a tecnologías externas |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear página para el registro con los campos necesarios |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Integrar Google Maps Places para obtener dirección completa |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Validaciones: campos obligatorios, largo y formato contraseña, campos únicos (correo y teléfono) |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Botón y funciones para registrar |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mensajes OK y de error |  |  | David | Aprobado
|  |  | Crear modelo de tablas dirección y usuario con ORM sqlalchemy |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquemas de datos para registrar usuario |  | David | Aprobado
|  |  | Crear ruta de registro de usuario |  | David | Aprobado
|  |  | Validaciones de tipo de datos, campos únicos, etc. |  | David | Aprobado
|  |  | Respuestas personalizadas JSON para Cliente |  | David | Aprobado
| Inicio de Sesión | Crear interfaces de inicio de sesión |  |  | David | Aprobado
|  | Crear servicio de autentificación |  |  | David | Aprobado
|  | Crear métodos para llamar las rutas de login de la API |  |  | David | Aprobado
|  | Crear página de login |  |  | David | Aprobado
|  | Formulario de login con validaciones (formato correo y campos vacíos) |  |  | David | Aprobado
|  | Botón de ingresar con métodos para enviar información |  |  | David | Aprobado
|  | Mensajes de error y éxito |  |  | David | Aprobado
|  | Guardar datos de usuario y token en DB local |  |  | David | Aprobado
|  | Obtener token FCM al iniciar sesión |  |  | David | Descartado
|  | Enviar token a ruta patch para actualizar campo token_fcm de usuario |  |  | David | Descartado
|  | Redirigir a página "principal" con logueo exitoso |  |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquema de datos para login |  | David | Aprobado
|  |  | Crear ruta de login post para validar usuario (correo) y contraseña |  | David | Aprobado
|  |  | Generar token de acceso |  | David | Aprobado
|  |  | Respuesta JSON personalizada para login exitoso y erróneo |  | David | Aprobado
|  |  | Agregar campo opcional token_fcm en la tabla para guardar el token |  | David | Descartado
|  |  | Crear esquema para guardar o actualizar token_fcm |  | David | Descartado
|  |  | Crear ruta patch para actualizar usuario en el campo token_fcm |  | David | Descartado
| Autenticación persistente | Habilitar SQLite |  |  | David | Aprobado
|  | Crear servicio e instancia de la DB |  |  | David | Aprobado
|  | Crear tabla usuario para manejo de persistencia |  |  | David | Aprobado
|  | Crear método para guardar datos de sesión |  |  | David | Aprobado
|  | Crear método para leer token guardado |  |  | David | Aprobado
|  | Crear splash para evaluar si hay o no usuario logueado |  |  | David | Aprobado
|  | Redirigir a login o página principal si usuario está logueado o no (respectivamente) |  |  | David | Aprobado
|  | Crear método de cierre de sesión |  |  | David | Aprobado
|  | Integrar metodo para enviar actualizacion a la ruta patch de usuario para borrar token_push (se enviaría como null) |  |  | David | Descartado
|  | Integrar el cierre de sesión en todas las pantallas necesarias |  |  | David | Aprobado
| Recuperación de contraseña |  |  |  |  | Aprobado
| Edición de perfil |  |  |  |  | Aprobado
| Cambio de contraseña |  |  |  |  | Aprobado
| Carga de foto/avatar |  |  |  |  | Aprobado
Familiares | Visualización de contactos registrados en la app | Asignar permisos para poder usar los contactos |  |  | Ale | Aprobado
|  | Leer el nombre y n° de teléfono de los contactos |  |  | Ale | Aprobado
|  | Normalizar n° de teléfonos de los contactos |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear interfaces para comparar contactos con usuarios familiares registrados |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear servicio para conectar con la API de usuarios registrados |  |  | Ale | Aprobado
|  | Comparar n° de teléfonos de contactos con los usuarios registrados (tipo usuario familiar) en nuestra DB |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear página para mostrar los resultados (ya sea que hayan o no) |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Crear esquemas para mostrar los usuarios registrados tipo familiar con datos necesarios (id, nombres, tipo_usuario) |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear ruta get para mostrar los usuarios registrados tipo familiar |  | Andrea | Aprobado
| Agregar familiares | Crear interfaces para agregar familiares |  |  | David | Aprobado
|  | Crear servicio para conectar con API para registrar familiares |  |  | David | Aprobado
|  | Crear pagina para seleccionar y guardar los familiares |  |  | David | Aprobado
|  | Crear servicio de base de datos off para obtener id de usuario adulto mayor logueado |  |  | David | Aprobado
|  | Boton guardar familiares |  |  | David | Aprobado
|  | Mensajes de éxito y error |  |  | David | Aprobado
|  | Actualización de familiares |  |  | David | Aprobado
|  |  | Crear tabla familiar con modelo ORM |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear esquema de datos para guardar familiares |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear ruta para guardar familiares |  | David | Aprobado
|  |  | Validadores de tipo de dato e integridad de tipos usuario |  | David | Aprobado
|  |  | Respuestas JSON prediseñadas para cliente |  | David | Aprobado
| Visualizar grupo familiar | Crear interfaces para visualizar grupo familiar "diferido" |  |  | David | Aprobado
|  | Crear servicio para visualizar al grupo familiar |  |  | David | Aprobado
|  | Crear pagina para visualizar de manera diferida al grupo familiar por tipo de usuario |  |  | David | Aprobado
|  | Mostrar datos principales del grupo familiar agregado |  |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquemas para obtener al grupo familiar |  | David | Aprobado
|  |  | Crear rutas get para mostrar al grupo familiar por ID de usuario |  | David | Aprobado
|  |  | Validar tipo usuario para enviar la info correspondientes |  | David | Aprobado
| Eliminar familiares | Crear interfaces para la eliminación de familiares |  |  | David | Descartado
|  | Crear servicio para eliminar familiares |  |  | David | Aprobado
|  | Botón con métodos para eliminar familiar |  |  | David | Aprobado
|  | Validación de eliminación |  |  | David | Aprobado
|  | Mensajes de exito y error |  |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquema para la eliminación de familiar |  | David | Descartado
|  |  | Crear ruta delete para eliminar familiar |  | David | Aprobado
|  |  | Crear validaciones para eliminar |  | David | Aprobado
|  |  | Respuestas JSON personalizadas |  | David | Aprobado
Eventos | Crear evento | Crear interfaces (sólo un archivo evento.ts) para crear evento |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear serivicio (sólo un servicio api-eventos) para conectar con la api y enviar los datos |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear página para crear eventos |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Integrar calendario para poder crear el evento, según el modelo |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Validaciones: campos obligatorios, formato fecha y hora, etc. |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Extraer id de usuario adulto mayor logueado de DB local |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Botón "guardar" y métodos para enviar los datos a la API |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mensajes de éxito y error |  |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear modelo de tabla ORM en API |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquemas para la creación de eventos |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear ruta post para guardar eventos |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Validaciones de tipo de datos, fechas, usuario relacionado, etc |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Respuesta JSON personalizada para éxito o error |  | Andrea | Aprobado
| Visualizar eventos | Crear interfaces para visualizar eventos |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear métodos dentro del servicio para obtener las rutas de la api para mostrar eventos, diferenciado por eventos para adulto mayor (el adulto mayor puede ver todos sus eventos guardados) y familiar (el familiar puede ver todos los eventos del adulto mayor que lo agregó) |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear páginas para visualizar eventos (diferido para adulto mayor y familiar) en el calendario, y para ver el detalle de cada evento por separado |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Integrar calendario nativo en las páginas |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mapear eventos en el calendario |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mostrar detalle de cada evento por id |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mensaje para días vacíos |  |  | Andrea | Descartado
|  |  | Crear esquemas para obtener eventos diferidos |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear rutas get para mostrar los eventos diferidos (1 para adulto mayor; 1 para familiar) |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Validaciones: verificar que el evento consultado pertenezca al usuario solicitante |  | Andrea | Aprobado
| Editar evento |  |  |  |  | Aprobado
| Borrar evento |  |  |  |  | Aprobado
| Recordatorio de eventos | Crear interfaces para los recordatorios de eventos |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Crear métodos del servicio para consultar periodicamente (10 min) la ruta get de la api de eventos proximos |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Programar notificaciones locales basadas en el datetime de cada evento proximo (esto significa que al detectar eventos proximos, por ejemplo los que estén a 30 min de cumplirse) se crea un recordatorio del evento (en la modalidad push, texto y/o voz) |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Habilitar modo segundo plano para recibir las notificaciones a pesar de que la app no esté abierta |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Lanzar notificación sonora, vibración y mensaje hablado al cumplirse evento |  |  | Andrea | Aprobado
|  | Mensajes personalizados según el tipo de evento |  |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear esquema de recordatorios |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear ruta get que será consultada regularmente por la app |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Crear lógica de filtrado por fecha próxima (30 min?) |  | Andrea | Aprobado
| Eventos Offline |  |  |  |  | Aprobado
Rutinas | Crear rutina |  |  |  |  | Aprobado
| Visualizar rutinas |  |  |  |  | Aprobado
| Editar rutina |  |  |  |  | Aprobado
| Eliminar rutina |  |  |  |  | Aprobado
| Recordatorio de rutinas |  |  |  |  | Aprobado
| Rutinas Offline |  |  |  |  | Aprobado
Alertas | Botón SOS | Crear interfaces (sólo un archivo alerta.ts) para los modelos de tipo de datos de las alertas |  |  | David | Aprobado
|  | Crear serivicio (sólo un archivo api-alertas) para conectar y enviar los datos a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  | Obtener ubicación GPS al momento de la alerta (dirección completa string) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear métodos para procesar los datos de la alerta y enviarla a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  | Activar el envío de notificaciones al presionar un botón |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear diseño de gadget flotante para funcionar fuera de la app (Estilo "chat heads" de Messenger) |  |  | Ale | Descartado
|  | Integrar funcionalidad de segundo plano para que el gadget funcione sin tener la app activa |  |  | Ale | Descartado
|  | Activar el envío de notificaciones al presionar el gadget |  |  | Ale | Descartado
|  |  | Crear tabla alerta con ORM en la API |  | David | Aprobado
|  |  | Crear esquema de modelo de datos para recibir los datos desde la app y procesar la insercion de datos en la DB |  | Ale | Aprobado
|  |  | Crear ruta post para enviar los datos a la DB |  | Ale | Aprobado
|  |  | Validaciones: tipos de dato, datos obligatorios, etc |  | Ale | Aprobado
|  |  | Respuestas JSON personalizadas para validar funcionamiento |  | Ale | Aprobado
| Detección de caídas | Crear interfaces para el envío de alertas de caídas |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar giroscopio y definir lógica de caída (movimiento brusco vertical) de dispositivo en el servicio |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar modo segundo plano en esta lógica |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar ruta post para enviar datos a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  | Obtener ubicación GPS al momento de la caída (dirección completa string) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear métodos para procesar los datos de la alerta y enviarla a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Reutilizar esquema de SOS para alertas de caídas |  | Ale | Aprobado
|  |  | Crear ruta post para enviar los datos a la DB |  | Ale | Aprobado
|  |  | Integrar validaciones de SOS |  | Ale | Aprobado
|  |  | Replicar resespuestas JSON de SOS |  | Ale | Aprobado
| Detección de inactividad | Crear interfaces para el envío de alertas de inactividad |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar giroscopio y definir lógica de inactividad (movimiento y tiempo) de dispositivo en el servicio |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar modo segundo plano en esta lógica |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar ruta post para enviar datos a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  | Obtener ubicación GPS al momento de la inactividad (dirección completa string) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear métodos para procesar los datos de la alerta y enviarla a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Reutilizar esquema de SOS para alertas de inactividad |  | Ale | Aprobado
|  |  | Crear ruta post para enviar los datos a la DB |  | Ale | Aprobado
|  |  | Integrar validaciones de SOS |  | Ale | Aprobado
|  |  | Replicar resespuestas JSON de SOS |  | Ale | Aprobado
| Zona segura | Crear interfaces para el envío de alertas de zona segura |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar ruta post para enviar datos a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  | Integrar geolocalización y geocodificación en este servicio para leer la dirección registrada del adulto mayor y la ubicación actual |  |  | Ale | Aprobado
|  | Activar monitoreo de ubicación en segundo plano |  |  | Ale | Aprobado
|  | Programar lógica de detección de salida de zona segura |  |  | Ale | Aprobado
|  | Obtener ubicación GPS al momento de la inactividad (dirección completa string) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear métodos para procesar los datos de la alerta y enviarla a la api |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Reutilizar esquema de SOS para alertas de zona segura |  | Ale | Aprobado
|  |  | Crear ruta post para enviar los datos a la DB |  | Ale | Aprobado
|  |  | Integrar validaciones de SOS |  | Ale | Aprobado
|  |  | Replicar resespuestas JSON de SOS |  | Ale | Aprobado
| Notificación de alertas a familiares | Crear interfaz para manejar los datos de la ruta GET |  |  | David | Aprobado
|  | Integrar metodo que permita solicitar de manera automatica los datos a la ruta get de las alertas del adulto mayor en estado 0 (inicialmente cada 120 seg) |  |  | David | Aprobado
|  | Obtenidas las alertas correspondientes, desencadenar notificaciones locales en dispositivo de familiar |  |  | David | Aprobado
|  | Obtenidas las alertas correspondientes, desencadenar notificaciones de voz en dispositivo de familiar |  |  | Ale | Aprobado
|  | OPCIONAL: Obtenidas las alertas correspondientes, desencadenar vibración en dispositivo de familiar |  |  | Ale | Aprobado
|  | EN PARALELO: enviar id de alertas recibidas a ruta PATCH para actualizar estado |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Agregar campo estado_alerta para usar en notificaciones polling (default = 0) |  | David | Aprobado
|  |  | Crear ruta GET para obtener todas las alertas del adulto mayor relacionado al familiar |  | David | Aprobado
|  |  | Crear ruta PATCH para actualizar estado de alerta de 0 a 1 |  | David | Aprobado
|  |  | Validaciones ruta PATCH |  | David | Descartado
| Mapa para familiar | Crear página que muestre mapa solo a uusarios familiares |  |  | Ale | Opcional
|  | Integrar mapa en esa página |  |  | Ale | Opcional
|  | Crear metodo en servicio alertas para extraer la dirección registrada del usuario de la api e integrarla en el mapa (SÓLO PARA MOSTRAR LA ZONA SEGURA) |  |  | Ale | Opcional
|  | Capturar dirección string completa de la notificación push fcm |  |  | Ale | Descartado
|  | Convertir el string de la dirección con la geocodificación a coordenadas para el mapa |  |  | Ale | Opcional
|  | Mostrar ubicaciones en el mapa |  |  | Ale | Opcional
|  |  | Integrar la direccion completa (string) en el cuerpo de la notificacion fcm al enviarla |  | Ale | Descartado
|  |  | Añadir la dirección como "link" para poder abrir el mapa en la app |  | Ale | Opcional
| Historial | Crear interfaces para definir los tipos de dato que se van a mostrar |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear metodo en servicio de alertas que conecte con la ruta get de la api para mostrar alertas por usuario (probablemente debas enviar el id del usuario logueado como parámetro en este caso) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Validar en la DB local el usuario registrado y mostrar alertas propias (si es id de tipo adulto mayor) y alertas del adulto mayor asociado (si es familiar) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Crear página de historial de alertas |  |  | Ale | Aprobado
|  | Mostrar listado de alertas |  |  | Ale | Aprobado
|  |  | Reutilizar esquemas de notificaciones |  | David | Aprobado
|  |  | Crear ruta nueva GET para mostrar todas las notificaciones estado = 1 |  | David | Aprobado
Servicios externos | Tecnologías de Android | Instalar capacitor-comunity/contacts y permisos de contactos del teléfono |  |  | Ale | Aprobado
|  | Instalar geolocalización capacitor/geolocation y permisos GPS |  |  | Ale | Aprobado
|  | Instalar notificaciones locales |  |  | Ale | Aprobado
|  | Instalar Text-to-Speech (TTS) |  |  | Ale | Aprobado
|  | Instalar servicio de giroscopio y permisos para usarlo |  |  | Ale | Aprobado
|  | Instalar plugins para modo segundo plano (background-mode) (npm install @capawesome-team/capacitor-android) |  |  | Ale | Opcional
|  | Instalar plugins para notificaciones push entre usuarios npm install @capacitor/push-notifications |  |  | Ale | Descartado
|  | Instalar plugins para obtener token FCM del dispositivo: npm install firebase |  |  | David | Descartado
|  | OPCIONAL: instalar plugins para vibraciones del celu (npm install @capacitor/haptics) |  |  | Ale | Opcional
| Tecnologías de Google | API de Google para Maps |  |  | Ale | Aprobado
|  | API de Google para Places |  |  | Andrea | Aprobado
|  |  | Implementar llamadas http al servidor FCM (Firebase Cloud Messaging) para envío de notificaciones push entre usuarios (pip install firebase-admin) | Habilitar API de Firebase Cloud Messaging | David | Descartado
| Dependencias de Ionic | Instalar dependencia para usar iconos |  |  | David | Aprobado
|  | Calendario nativo @ionic-native/calendar |  |  | Andrea | Aprobado
| Dependencias de API |  | Instalar Passlib con Bcrypt para Hashing |  | David | Aprobado
|  |  | Instalar Python Jose con Cryptography para JWT |  | David | Aprobado
|  |  | Implementar zona horaria fija en Chile |  | David | Aprobado
| Servidores en la nube para API y DB |  |  | Servidor para BD Postgresql (Supabase) | David | Aprobado
|  |  |  | Servidor para API (Render) | David | Aprobado
Configuración | Editar datos de Usuario | Implementar cambio nombre visible, tema, volumen, idioma (si aplica), etc. (en realidad, pueden ser cualquiera cosa que se nos ocurra atingente a la app) | Crear rutas patch para editar datos, correo y contraseña (por separado respectivamente) del usuario. Con validaciones |  | David | Aprobado
| Configuración de notificaciones | Implementar activar/desactivar sonido, vibración, voz para los recordatorios o alertas |  |  | David | Aprobado
| Modo silencioso nocturno | Implementar silencio de notificaciones entre cierto rango horario definido por el usuario |  |  | David | Aprobado
Seguridad | Cifrado de datos |  | Hash de contraseñas |  | David | Aprobado
|  |  | Leer el hash de contraseña |  | David | Aprobado
| Protección de sesiones |  | Integrar sistema de token de acceso jwt |  | David | Aprobado
| Permisos para rutas API |  | validar token y tipo usuario para rutas restringidas |  | Andrea | Aprobado
| Permisos para pantallas APP | Validar token y tipo usuario en DB local para rutas restringidas |  |  | Andrea | Aprobado
| Secretos | Secretos API KEY de Google |  |  | David | Aprobado
|  | Secreto URL base de la API |  |  | David | Aprobado
|  |  | Secretos de la DB Supabase |  | David | Aprobado
|  |  | Secretos de rutas habilitadas |  | David | Aprobado
|  |  | Secret key y algortimo de jwt |  | David | Aprobado
|  |  | Clave del servidor FCM (server key) desde Firebase Console |  | David | Descartado
|  |  |  | Archivos ignorados con secretos al subir a Github | David | Aprobado
Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Diseño intuitivo |  |  | Ale | Aprobado
|  | Tipografía y tamaños de elementos grandes |  |  | Ale | Aprobado
|  | Colores establecidos |  |  | Ale | Aprobado

## Estados (hidden)
Estados de Requerimiento
Pendiente
Descartado
Opcional
En desarrollo
Desarrollado
En pruebas
Aprobado
Finalizado