## Casos pendientes
ID Test | ID Req | Macromódulo | Módulo | Severidad | Tarea | Descripción | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Prioridad | Fecha de ejecución | Tester
TC02 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación campos obligatorios | Validar comportamiento al omitir campos requeridos | Dejar vacío uno o más campos requeridos y presionar "Registrar" | Se muestran mensajes de error bajo cada campo faltante | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | David Guentelican
TC04 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación contraseña | Comprobar que se exige coincidencia entre contraseñas | Ingresar dos contraseñas distintas y enviar el formulario | Se muestra mensaje indicando que las contraseñas no coinciden | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | Andrea Pino
TC06 | F01 | Usuarios | Registro de Usuario | Alta | Validación de datos únicos (API) | Validar comportamiento al registrar datos repetidos | Intentar registrar con un correo y/o teléfono ya existente en la BD | API responde con error indicando duplicado de datos | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC13 | NF01 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Sesión persistente tras registro | Validar que se mantiene sesión iniciada tras cerrar y abrir app | Registrar usuario, cerrar app y volver a abrir sin cerrar sesión | Usuario sigue autenticado automáticamente | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | David Guentelican
TC14 | NF05 | Usuarios | Registro de Usuario | Media | Rendimiento de API | Evaluar el tiempo de respuesta del endpoint de registro | Enviar solicitud de registro con datos válidos y medir el tiempo de respuesta con herramienta como Postman o consola del navegador | El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | Andrea Pino
TC17 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Validación campos vacíos | Validar mensajes de error si los campos están vacíos | Presionar “Ingresar” sin escribir correo ni contraseña | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC20 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Alta | Login fallido (credenciales) | Validar comportamiento con credenciales incorrectas | Ingresar correo válido y contraseña incorrecta, luego presionar “Ingresar” | Se muestra mensaje tipo "Credenciales inválidas" | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC22 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Media | Almacenamiento de token local | Validar que el token se guarda en la base de datos local | Iniciar sesión con usuario válido y verificar almacenamiento local (SQLite o similar) | El token queda almacenado correctamente en la DB local | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC26 | F02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Redirección tras login exitoso | Validar navegación al inicio exitoso | Iniciar sesión con credenciales válidas | Se redirige automáticamente a la pantalla principal | Con error | Tras login exitoso, sigue sin redirección automática | Baja | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC28 | NF02 | Usuarios | Inicio de sesión | Baja | Accesibilidad visual login | Evaluar accesibilidad de la pantalla de login | Verificar tamaño y contraste de campos, botones y tipografía | Botones grandes, texto legible y buen contraste | Con error | Contraste insuficiente en modo nocturno | Baja | 2025-06-09 | David Guentelican
TC34 | F03 | Usuarios | Autenticación persistente | Alta | Acceso a contenido restringido sin sesión | Validar que no se puede acceder a la app sin estar autenticado | Forzar acceso directo a pantalla principal sin estar logueado | El usuario es redirigido automáticamente a la pantalla de login | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC37 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Comparación con usuarios registrados | Validar que los números de contacto se comparen con los usuarios familiares registrados | Iniciar sesión con un adulto mayor que tenga contactos en común con familiares registrados | Se muestran los contactos que coinciden como usuarios tipo familiar | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC39 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Visualización de lista | Verificar que se muestra la lista de contactos familiares coincidentes | Acceder a la pantalla de familiares tras otorgar permisos | Se visualiza una lista con nombre e info de los contactos coincidentes | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC43 | NF05 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Media | Rendimiento de comparación | Evaluar tiempo de respuesta al comparar contactos locales con los del backend | Acceder a la pantalla con 100+ contactos | La comparación y carga toma menos de 3 segundos | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC45 | NF02 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Baja | Accesibilidad de la pantalla | Evaluar contraste, tamaños y legibilidad en la UI de familiares | Observar la pantalla en distintos tamaños de pantalla | Tipografía legible, contraste adecuado y botones accesibles | Con error | Texto demasiado pequeño en dispositivos pequeños | Baja | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC47 | F04 | Familiares | Visualización de contactos registrados | Alta | Error en backend | Validar manejo de error al fallar la API de familiares | Simular falla de la API (offline o respuesta 500) y acceder a pantalla | Se muestra mensaje de error: “No se pudieron cargar los datos” | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC51 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Selección múltiple | Validar que se puedan seleccionar varios familiares a la vez | Seleccionar 2 o más usuarios tipo familiar y presionar guardar | Los seleccionados son guardados exitosamente como familiares | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC52 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Guardar familiares (API + DB) | Validar el guardado de familiares seleccionados en la base de datos | Seleccionar familiares, presionar “Guardar” y revisar en la DB | Se insertan registros en la tabla correspondiente con ID del adulto mayor y familiares | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC56 | F05 | Familiares | Agregar familiares | Alta | Mensaje de error en fallo API | Validar que se muestre mensaje si falla la conexión al guardar | Simular error de conexión o respuesta 500 desde API y presionar “Guardar” | Se muestra mensaje tipo “Error al guardar familiares” | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC58 | NF02 | Familiares | Agregar familiares | Baja | Accesibilidad visual | Verificar accesibilidad en la pantalla de agregar familiares | Verificar tamaño de botones, etiquetas y contraste | Todo es legible, de tamaño adecuado y con contraste suficiente | Con error | Botón "Guardar" no cumple con ratio de contraste WCAG | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC64 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Validación de relación antes de eliminar | Verificar que solo se puedan eliminar familiares agregados por el usuario actual | Intentar eliminar un familiar no vinculado (via Postman) | API responde con error tipo "No autorizado o no existe relación" | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC66 | F06 | Familiares | Eliminar familiares | Alta | Manejo de error al eliminar | Simular error de red o backend durante la operación | Desconectar internet y presionar botón eliminar | Se muestra mensaje de error tipo “No se pudo eliminar, inténtalo nuevamente” | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC69 | NF02 | Familiares | Eliminar familiares | Baja | Accesibilidad botón eliminar | Validar accesibilidad del botón eliminar | Revisar tamaño, color y visibilidad del botón en la pantalla | El botón es claramente visible, accesible y legible | Con error | Botón eliminar sigue siendo muy pequeño en dispositivos medianos | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC71 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Validación campos obligatorios | Verificar mensajes de error al dejar campos vacíos | Intentar guardar evento sin título o sin fecha/hora | Se muestran mensajes indicando campos requeridos | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC73 | F07 | Eventos | Crear evento | Media | Crear evento exitoso (App + API) | Validar que se cree evento correctamente | Ingresar datos válidos y presionar “Guardar” | El evento se registra exitosamente y API responde con status 201 | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC78 | NF01 | Eventos | Crear evento | Media | Persistencia de datos en app cerrada | Validar que el evento sigue guardado tras cerrar y reabrir app | Crear evento, cerrar app, volver a abrir y revisar lista | El evento sigue apareciendo normalmente | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC82 | F07 | Eventos | Crear evento | Alta | Manejo de error API | Probar comportamiento si la API no está disponible | Desconectar red y guardar un evento | Se muestra mensaje tipo "Error de conexión" sin romper la app | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC84 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Alta | Cargar eventos para adulto mayor | Verificar que se muestren todos los eventos del adulto mayor logueado | Iniciar sesión como adulto mayor y abrir calendario | Se muestran todos sus eventos correctamente | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC86 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Detalle de evento | Validar que al seleccionar un evento se muestre el detalle completo | Tocar un evento en el calendario | Se redirige a pantalla con datos: título, fecha, hora, descripción | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC90 | NF05 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Rendimiento carga eventos | Evaluar tiempo de respuesta al cargar múltiples eventos | Iniciar sesión y abrir calendario con muchos eventos | Eventos se cargan en menos de 2 segundos | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC94 | F08 | Eventos | Visualizar eventos | Media | Filtrado de eventos por usuario | Validar que cada usuario vea sólo sus eventos | Iniciar sesión como distintos usuarios y revisar eventos mostrados | Cada usuario sólo ve sus propios eventos (o relacionados si es familiar) | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC96 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Alta | Modalidad segundo plano | Verificar que se reciba la notificación aunque la app esté cerrada | Cerrar la app después de agendar evento próximo | La notificación se lanza 30 min antes del evento | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC97 | F09 | Eventos | Recordatorio de eventos | Media | Contenido de notificación | Verificar que la notificación incluya detalles útiles del evento | Agendar evento y esperar notificación | Mensaje incluye título del evento, hora y mensaje personalizado | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC105 | F10 | Eventos | Editar eventos | Baja | Edición de título | Verificar que se pueda cambiar el título del evento y guardar | Editar título y presionar guardar | El nuevo título se actualiza en la lista y calendario | Con error | Título no se actualiza en vista mensual del calendario | Baja | 2025-06-09 | David Guentelican
TC107 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición de hora | Verificar que se pueda modificar solo la hora del evento | Cambiar hora manteniendo fecha | El evento refleja la nueva hora | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC109 | F10 | Eventos | Editar eventos | Media | Cambio de tipo de evento | Verificar que se pueda cambiar la categoría o tipo del evento | Seleccionar nuevo tipo desde menú | El tipo nuevo aparece correctamente reflejado | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC116 | F10 | Eventos | Editar eventos | Alta | Edición concurrente (usuario) | Validar qué pasa si un evento es editado mientras ya está siendo mostrado | Editar evento desde un segundo dispositivo mientras está abierto | Se muestran los últimos datos tras confirmación o aviso de conflicto | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC118 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Media | Confirmación de eliminación | Validar que la app pida confirmación antes de eliminar | Seleccionar eliminar y confirmar | Aparece mensaje de confirmación para eliminar evento | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC121 | F11 | Eventos | Eliminar eventos | Baja | Mensaje de éxito | Verificar que se muestre mensaje indicando eliminación exitosa | Eliminar evento válido | Aparece mensaje "Evento eliminado correctamente" | Con error | Mensaje de confirmación aparece con formato incorrecto | Baja | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC127 | F08 | Alertas | Botón SOS | Alta | Envío de alerta SOS | Validar que al presionar el botón SOS se genera una alerta correctamente | Iniciar sesión como adulto mayor y presionar el botón SOS | Se genera una alerta con ubicación y se envía a la API exitosamente | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC131 | F08 | Alertas | Botón SOS | Baja | Formato de dirección GPS | Verificar formato de dirección recibida desde GPS | Activar SOS y capturar el string de dirección | Dirección contiene calle, número, comuna, ciudad y país | Con error | Formato de dirección inconsistente entre dispositivos | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC134 | NF05 | Alertas | Botón SOS | Alta | Tiempo de respuesta API | Evaluar tiempo de respuesta al enviar alerta | Presionar botón SOS y medir tiempo desde envío hasta recepción de respuesta | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC135 | NF02 | Alertas | Botón SOS | Media | Accesibilidad visual del botón | Verificar visibilidad y tamaño del botón SOS en distintos dispositivos | Abrir pantalla principal en teléfonos con distintas resoluciones y escalas | Botón es visible, de tamaño grande, con ícono claro y accesible | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC139 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Media | Ubicación GPS | Verificar que se obtiene correctamente la ubicación al momento de la caída | Simular caída con GPS activado | Dirección se registra correctamente como string | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC141 | F09 | Alertas | Detección de caídas | Alta | Notificación activada | Verificar que se active notificación tras la caída | Simular caída real o programada | Se lanza notificación sonora, vibración y/o mensaje visual o hablado | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC144 | NF01 | Alertas | Detección de caídas | Media | Umbral de sensibilidad | Verificar si el umbral para detectar caída es correcto | Simular varios tipos de caídas o impactos | Se activa solo cuando el movimiento supera el umbral configurado | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-09 | David Guentelican
TC148 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Detección de salida de zona | Verificar que se detecte salida del área definida | Registrar dirección del adulto mayor → simular desplazamiento fuera de un radio definido | Se activa la alerta al salir del perímetro geográfico | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC152 | F10 | Alertas | Zona segura | Media | Monitoreo en segundo plano | Verificar que el monitoreo siga funcionando aunque la app esté minimizada | Minimizar app → salir del área segura | Se genera la alerta correctamente | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC153 | NF01 | Alertas | Zona segura | Alta | Precisión del GPS | Verificar precisión al determinar ubicación actual | Activar GPS, moverse dentro y fuera de zona segura | Se generan alertas solo cuando realmente se sale del área | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC156 | F10 | Alertas | Zona segura | Alta | Notificación local | Verificar que se notifique al adulto mayor al salir de zona segura | Salir del área monitoreada | Se lanza notificación sonora, vibración o mensaje hablado | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC160 | NF05 | Alertas | Zona segura | Baja | Consumo energético | Evaluar si el monitoreo constante afecta significativamente la batería | Activar función por 6 horas | Consumo no debe superar 15% en 6h | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC163 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Comunicación app-API (GET) | Validar que se consulte la ruta de alertas correctamente cada 2 min | Iniciar sesión como familiar → esperar → capturar solicitudes GET | Ruta GET de alertas es llamada automáticamente cada 120 seg | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC170 | F11 | Alertas | Notificación de alertas | Alta | Visualización de contenido en notificación | Verificar que el mensaje incluya nombre del adulto mayor y tipo de alerta | Simular una alerta de zona segura → recibir notificación | Mensaje: “Juan Pérez ha salido de la zona segura” | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC174 | F12 | Alertas | Historial | Media | Filtrado por estado = 1 | Validar que solo se muestren alertas que ya han sido notificadas | Generar alertas con estado 0 y 1 → abrir historial | Se muestran solo alertas con estado = 1 | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC175 | F12 | Alertas | Historial | Alta | Asignación de alertas por relación familiar | Comprobar que el familiar solo vea alertas del adulto mayor relacionado | Asociar adulto mayor A con familiar A → generar alertas → iniciar como familiar B | Familiar B no visualiza alertas de adulto mayor A | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-09 | David Guentelican
TC178 | NF01 | Alertas | Historial | Media | Carga de datos al entrar a la vista | Validar que la ruta GET se ejecute al abrir el historial | Acceder a historial → capturar solicitudes de red | Se ejecuta correctamente la consulta GET a la ruta de historial | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC180 | NF03 | Alertas | Historial | Baja | Estilo visual y orden cronológico | Verificar que las alertas se ordenen de forma descendente por fecha | Abrir historial con múltiples alertas → revisar orden cronológico | Las alertas más recientes aparecen primero | Con error | Orden cronológico incorrecto en primeras 3 entradas | Baja | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC184 | F13 | Configuración | Editar datos de usuario | Alta | Editar correo electrónico | Validar que se actualice correctamente y con formato válido | Cambiar email por uno válido → guardar | Correo actualizado | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-09 | David Guentelican
TC187 | NF02 | Configuración | Editar datos de usuario | Baja | No cambiar tipo de usuario | Validar que el tipo de usuario no se pueda modificar | Intentar modificar tipo_usuario (manipulación) | No se permite el cambio, se ignora en la solicitud | Sin error | Error corregido | Baja | 2025-06-10 | Andrea Pino
TC194 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Validación en login | Validar que el sistema use comparación de hash para autenticación | Ingresar email + contraseña → login | Si los datos coinciden, login exitoso. Si no, rechaza sin filtrar si fue por email o contraseña | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-11 | Alexander Aguilera
TC198 | NF04 | Seguridad | Cifrado de datos | Alta | Resistencia a inyección | Validar que no se pueda alterar el hash vía manipulación de input | Intentar inyectar comandos SQL/JS en campo contraseña → registrar | El sistema lo rechaza o limpia la entrada | Sin error | Error corregido | Alta | 2025-06-09 | David Guentelican
TC211 | NF05 | Estilo - Diseño | Accesibilidad y Usabilidad | Media | Colores establecidos | Verificar que se usen los colores oficiales definidos para mantener contraste y legibilidad | Navegar y revisar diferentes pantallas con fondos, textos y botones | Colores aplicados respetan guía de estilo, buen contraste y visibilidad | Sin error | Error corregido | Media | 2025-06-10 | Andrea Pino

## Definiciones
Severidad | Descripción | Prioridad | Descripción | Estados | Descripción
Alta | si el fallo bloquea totalmente el registro del usuario o implica un error de seguridad grave | Alta | El error debe corregirse inmediatamente porque afecta funciones críticas o impide el uso normal. | Pendiente | Testing no ejecutado
Media | si afecta la experiencia del usuario o causa errores no críticos | Media | El error debe corregirse pronto, ya que afecta funcionalidades importantes pero tiene soluciones alternativas. | Sin error | Sin errores en testing
Baja | si es una mejora, un aspecto visual/accesible, o algo que puede ignorarse sin impedir el uso principal | Baja | El error es menor, no afecta la funcionalidad principal ni el uso normal; puede corregirse en futuras versiones. | Con error | Con errores en testing
|  |  |  | No realizado | Imposible realizar testing (factibilidad técnica)
|  |  |  | Obsoleto | Reiterativo, no aplica, etc
Severidad: | Nivel de impacto si la prueba falla (Alta, Media, Baja).
Prioridad: | Urgencia para corregir errores en caso de fallos.

## Métricas
cantidad de casos por estado
ESTADO | CANTIDAD | PORCENTAJE
Con error | 9 | 14.52%
Sin error | 53 | 85.48%
TOTAL | 62 | 100%
distribucion de casos (%) por estado y macromodulo
MACROMÓDULO | CON ERROR | SIN ERROR | TOTAL
Alertas | 3.226% | 25.81% | 29.03%
Configuración | 0% | 3.226% | 3.226%
Estilo - Diseño | 0% | 1.613% | 1.613%
Eventos | 3.226% | 22.58% | 25.81%
Familiares | 4.839% | 14.52% | 19.35%
Seguridad | 0% | 3.226% | 3.226%
Usuarios | 3.226% | 14.52% | 17.74%
TOTAL | 14.52% | 85.48% | 100%
distribucion de casos con error por prioridad y macromodulo
MACROMODULO | P. BAJA | TOTAL
Alertas | 2 | 2
Eventos | 2 | 2
Familiares | 3 | 3
Usuarios | 2 | 2
TOTAL | 9 | 9
Total casos
ESTADO | CANTIDAD | %
Con error | 9 | 5%
Sin error | 172 | 95%
TOTAL | 180 | 100%